ИНФОРМАЦИЯ

о реализации муниципальной программы

«Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Белореченский район»

за 2021 год

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Белореченский район» утверждена постановлением администрации МО Белореченский район от 26.10.2017 №2589 (изменения внесены постановлениями администрации МО Белореченский район от 29.05.2018 №1130, от 05.09.2018 №1979, от 06.02.2019 №229, от 26.02.2019 №460, от 27.03.2019 №802, от 17.04.2019 №1011, от 09.08.2019 №2013, от 30.08.2019 №2164, от 04.10.2019 №2471, от 30.01.2020 №116, от 28.08.2020 №1063, от 20.11.2020 №1604, от 29.01.2021 №117, от 29.07.2021 №1283, от 21.10.2021 №1706).

В 2021 году, согласно утвержденному Плану реализации муниципальной программы на 2021 год, контрольные сроки реализации установлены по 25 мероприятиям, выполнены 25 мероприятий.

Финансирование мероприятий за 2021 год планировалось в сумме 9505,12 тыс.руб., израсходовано 9505,12  тыс.руб.: на изготовление наглядных материалов антитеррористической направленности (листовки, плакаты, буклеты) – 136,563 тыс.руб., укрепление антитеррористической защищенности 2 объектов культуры – 410,3 тыс.руб. и 14 объектов образования – 8831,557 тыс.руб., проведение информационно-пропагандистских мероприятий в молодежной среде – 86,7 тыс.руб., изготовление информационной продукции по профилактике экстремизма в молодежной среде – 40,0 тыс.руб.

Результаты реализации мероприятий за 2021 год:

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный за реализацию мероприятия | Информация о выполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1.1.1 | Мониторинг состояния антитеррористической защищенности критически важных и потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения, мест с массовым пребыванием граждан, учебных заведений, учреждений здравоохранения и культуры, дислоцирующихся на территории муниципального образования | Начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами, начальники управления образованием, управления культуры, управления промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ, управления торговли, по физической культуре и спорту, управления сельского хозяйства, отдела экономического развития администрации муниципального образования Белореченский район | Проведен мониторинг состояния антитеррористической защищенности следующих объектов: 42 объектов культуры. В ходе мониторинга замечаний не выявлено, имеется в наличие вся необходимая документация. 20 объектов санаторно-курортного и гостиничного комплекса. Устранены недостатки в МБУ Детский загородный туристический лагерь "Олимпиец", расположенный в станице Рязанской муниципального образования Белореченский район. Выполнены мероприятия по АТЗ в соответствии с рекомендациями и актом обследования: - объект оборудован системой оповещения; - дооборудованы потенциально-опасные участки объекта камерами видеонаблюдения. В августе 2021 года устранены недостатки гостиницы «GoldHotel», расположенная в Белореченском районе г. Белореченск, ул. Интернациональная, 191. Выполнены мероприятия по АТЗ в соответствии с актом обследования объекта в соответствии с рекомендациями: - объект оборудован системой электронного оповещения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций. - оборудован объект системой охранного освещения. 18 средств размещений на территории муниципального образования Белореченский район соответствуют требованиям Постановления Правительства РФ от 14.04.2017 года № 447 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности гостиниц и иных средств размещения и формы паспорта безопасности этих объектов». - 23 торговых объекта, основные недостатки – отсутствие необходимого количества источников освещения, камер видеонаблюдения для непрерывного наблюдения за состоянием обстановки на территории торговых объектов. В сентябре 2021 г. проведено категорирование двух торговых объектов из трех дополнительно внесенных в Перечень. Основные недостатки по объектам: отсутствие системы оповещения и управления эвакуацией; отсутствие информационных стендов, содержащих схему эвакуации при возникновении ЧС; отсутствие необходимых инженерно-технических средств; отсутствие организационно-распорядительных документов по организации внутриобъектового режима на торговом объекте. - 5 объектов ЖКХ (котельных). Основные недостатки: не работает прожектор освещения дворовой территории. необходима замена аккумуляторный батарей блоков бесперебойного питания охранной сигнализации; - 3 объектов перерабатывающей промышленности (ООО «КФ «Виктория», ООО «Южная соковая компания», ООО «Кубань-Ти»); - 6 мест с массовым пребыванием людей; - 79 муниципальных объектов образования, ГКОУ школа №10 VIII вида г.Белореченска. В 6 из них выявлена потребность дооборудования системами видеонаблюдения, в 6 выявлена потребность в оборудовании систем экстренного оповещения. В 30 организациях имеется потребность в установке охранной сигнализации; - МФЦ (не проведено категорирование и паспортизация объекта); - 18 объектов религиозных организаций; - 5 спортивных объектов (спортивный комплекс «Химик», универсальная спортивная площадка МАУ «Стадион», МАУ «СШОР «Волна», МАУ стадион «Химик», МАУ МО БР «Спортивная школа»). Замечаний по антитеррористической защищенности не выявлено |
| 1.1.2 | Проведение с руководителями промышленных предприятий, объектов здравоохранения, торговли, зрелищных и спортивных организаций разъяснительной работы о необходимости усиления антитеррористической защищенности объектов, правилах поведения персонала и посетителей при угрозе совершения террористических актов | Начальники управления промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ, управления торговли, управления культуры, управления по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Белореченский район | Проведена разъяснительная работа с руководителями 3 спортивных объектов (МАУ «Спортивная школа», МАУ «СШОР «Волна», МАУ «Стадион»), 13 учреждений культуры (МБУ «РДК», ЦКРЦ Южненского с/п, ЦКРЦ Рязанского с/п, ЦКРЦ Великовечненского с/п, ЦКРЦ Дружненского с/п, ЦКРЦ Родниковского с/п, ДХШ г.Белореченска, ДШИ ст.Рязанской, ДШИ с.Школьного, ЦКРЦ Первомайского с/п, ЦКРЦ Бжедуховского с/п, ЦКРЦ Пшехского с/п, ЦКРЦ Школьненского с/п), 37 торговых объектов (КРК «Олимпик», ТЦ «Космос», магазин «Zenden», магазин «Агрокомплекс», ярмарка «Самсон», ООО «Рынок», гипермаркет «Магнит», магазин «Эльдорадо», магазин «Детский мир», гипермаркет «DNS» и др.), всех образовательных организаций. На объектах размещены наглядные материалы антитеррористической направленности. Проведены инструктажи персонала котельных. Организовано информирование руководителей объектов о принятии дополнительных мер, направленных на усиление безопасности, в том числе защищённости от угроз террористического характера. Указанным субъектам рекомендуется проводить проверку работоспособности систем оповещения, видеонаблюдения, тревожной сигнализации, проведение инструктажа сотрудников физической охраны и персонала о необходимости усиления бдительности и порядке действий при возникновении террористической угрозы, иных чрезвычайных ситуаций |
| 1.1.3 | Мониторинг сети Интернет на предмет выявления материалов предположительно экстремистской направленности | Начальник управления по делам молодежи администрации муниципального образования Белореченский район | За 2021 год в результате мониторинга сети интернет, групп ВКонтакте и Инстаграмм управлением по делам молодёжи совместно с общественным объединением правоохранительной направленности «Молодежный патруль», было выявлено 138 ссылок предположительно экстремисткой направленности. Материалы направлены в Роскомнадзор, отдел МВД России по Белореченскому району, Белореченскую межрайонную прокуратуру. 19 ссылок были заблокированы Роскомнадзором |
| 1.3.1 | Реализация мероприятий по изготовлению и размещению в местах массового пребывания граждан памяток гражданам о действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций, наглядной агитации (плакаты, листовки и т.п.) по вопросам антитеррористической безопасности, методических материалов по внедрению гражданских технологий противодействия терроризму | Начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами администрации МО Белореченский район | Изготовлены и распространены листовки, плакаты, буклеты антитеррористической направленности в количестве 8400 ед. на сумму 136,563 тыс.руб. |
| 1.3.2 | Проведение мероприятий в молодежной среде, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом, в том числе тематической (профильной) форумной площадки, образовательного форума «Вместе против террора» | Управление по делам молодежи администрации муниципального образования Белореченский район | В рамках «Дня солидарности в борьбе с терроризмом» c 1 сентября по 3 сентября 2021 года в ст. Рязанской на базе МБУ лагерь «Олимпиец» прошел образовательный форум «Вместе против террора». В рамках форума «Вместе против террора» были проведены следующие мероприятия: - пленарное заседание на тему: «Терроризм и экстремизм - проблема современности»; - православная встреча со священнослужителем Свято-Покровского храма Отцом Димитрием; - викторина «Мы против террора»; - кинопоказ «Беслан. Трагедия страны»; - акция памяти жертв терроризма «Нельзя забыть». Экспертами на мероприятиях выступали: священнослужитель Свято-Покровского Храма, сотрудники ОМВД России по Краснодарскому краю в Белореченском районе, председатель общественной палаты муниципального образования Белореченский район, председатель общественного объединения правоохранительной направленности «Молодёжный патруль». Общий охват -40 человек. Выделено 66,700 рублей, из них освоено 66,700 рублей |
| 1.3.3 | Проведение молодежных акций, посвященных Дню памяти жертв фашизма, Международному дню против фашизма, расизма и антисемитизма | Управление по делам молодежи администрации муниципального образования Белореченский район | 12 сентября 2021 года в международный день памяти жертв фашизма прошла акция по раздаче информационных листовок с общим охватом -180 человек. Выделено 20,000 руб., из них освоено 20,0 тыс.рублей |
| 1.3.4 | Проведение информационной и разъяснительной работы в ССУЗах для учащихся об основных формах проявления экстремизма, о правовой ответственности за правонарушения экстремистской и террористической направленности. Приглашение экспертов | Начальник управления по делам молодежи администрации муниципального образования Белореченский район | В 2021 году управлением по делам молодёжи было организовано и проведено 6 мероприятий с общим охватом 298 человек: - 4 марта 2021г., профилактическая дискуссия на тему: "Нет плохих наций" ГБПО «Белореченского медицинского колледжа, спикерами выступили: ветеран боевых действий в Республике Афганистан, подполковник в отставке Попов К. Ю., руководитель МКУ «ЦКСОПиМ «Новое поколение», заместитель председателя Совета молодых депутатов муниципального образования Белореченский район Резниченко В.В., председатель общественного объединения правоохранительной направленности муниципального образования Белореченский район "Молодёжный патруль" Голобородько Т.Р., охват 58 человек. - 1 марта 2021 года профилактическая беседа на тему "Безопасный интернет", ЧУПОО техникума «Бизнес и право», в качестве экспертов выступили: старший инспектор по делам несовершеннолетних – Петросян Роберт Владимирович; председатель Общественного объединения правоохранительной направленности муниципального образования Белореченский район «Молодежный патруль» – Голобородько Татьяна Романовна, охват 70 человек. - 4 марта 2021г., управлением по делам молодёжи была проведена профилактическая дискуссия на тему: «Экстремизм- угроза обществу», АНЧ ПОО «Краснодарский кооперативный техникум крайпотребсоюза, спикерами выступили: ветеран боевых действий в Республике Афганистан, подполковник в отставке Попов К. Ю., руководитель МКУ «ЦКСОПиМ «Новое поколение", заместитель председателя Совета молодых депутатов муниципального образования Белореченский район Резниченко В.В., первый заместитель председателя местного отделения союза армян России Палян О.С., охват 50 человек. - 1 апреля 2021 года профилактическая дискуссия на тему: "Нет террору", АНЧ ПОО «Краснодарский кооперативный техникум крайпотребсоюза, спикерами выступили: руководитель МКУ «ЦКСОПиМ «Новое поколение», заместитель председателя Совета молодых депутатов муниципального образования Белореченский район Резниченко В.В., старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по Белореченскому району Петросян Р.В., председатель общественного объединения правоохранительной направленности муниципального образования Белореченский район «Молодёжный патруль» Голобородько Т.Р., первый заместитель председателя местного отделения союза армян России Палян О.С., настоятель Свято-Покровского храма протоирей Виталий Осипов, охват 50 человек. - 20 мая 2021 года «Час кибербезопасности , АНЧ ПОО «Краснодарский кооперативный техникум крайпотребсоюза, экспертами выступили: председатель общественного объединения правоохранительной направленности муниципального образования Белореченский район «Молодёжный патруль» Голобородько Т.Р., руководитель МКУ «ЦКСОПиМ «Новое поколение», заместитель председателя Совета молодых депутатов муниципального образования Белореченский район Резниченко В.В., охват 70 человек; -19 ноября 2021 года профилактическая беседа на тему «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути», охват 50 человек |
| 1.3.5 | Изготовление информационной продукции по профилактике экстремизма в молодежной среде | Начальник управления по делам молодежи администрации муниципального образования Белореченский район | Приобретены и распространены информационные листовки «Молодежь против экстремизма», в количестве 620 шт., буклеты «Нет террору» в количестве 500 шт. Выделено 40,000 рублей, из них освоено 40,000 рублей |
| 1.3.6 | Разъяснение сущности терроризма и его общественной опасности, формирование стойкого неприятия обществом, прежде всего молодежью, идеологии терроризма в различных ее проявлениях, проведение семинаров, круглых столов, диспутов | Начальник управления культуры администрации муниципального образования Белореченский район | За 2021г. проведено 220 мероприятий о разъяснении сущности терроризма и его общественной опасности: 66 круглых столов, 70 бесед, 29 семинаров, 55 диспутов |
| 1.3.7 | С участием представителей общественных и религиозных организаций, деятелей культуры и искусства развитие практики проведения культурно-просветительских и воспитательных мероприятий в образовательных организациях по привитию молодежи идей межнациональной и межрелигиозной толерантности | Начальник управления культуры администрации муниципального образования Белореченский район | Проведено 6 мероприятий с участием общественных организаций и деятелей культуры: 1. Круглый стол «Межнациональная культура» в СДК с.Архиповского. В мероприятии приняли участие руководитель центра «Новое поколение», представитель полиции, ветеран афганской войны. Количество участников 54 чел. 2. В рамках праздничной концертной программы «Светлый праздник Рождества» проведена встреча с заслуженным работником культуры Кубани Герасимовой Е.В. Количество зрителей 78 чел. 3. Информационный час «Формирование толерантного поведения в семье» в СК п.Мирного. Количество участников 57 чел. 4. Информационный час «Будь бдителен» в НОШ №34 ст.Черниговской. Количество участников 24 чел. |
| 1.3.8 | Задействование системы кинопроката в распространении документальных и художественных фильмов (в том числе видеофильмов) антитеррористической и антиэкстремистской направленности | Начальник управления культуры администрации муниципального образования Белореченский район | Заключен договор с «Кубань-кино». В отчетный период показаны ролики антитеррористической направленности. Всего состоялось 106 показов. Количество зрителей-8064 чел. |
| 1.3.9 | В целях поддержания национальных и религиозных традиций населения Белореченского района на постоянной основе: а) организация и проведение культурно-массовых просветительских мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений (фестивалей, гастрольных программ, спектаклей); б) организация и проведение мероприятий в области народного творчества, направленных на духовное и патриотическое воспитание молодежи | Начальник управления культуры администрации муниципального образования Белореченский район | За отчетный период в учреждениях культуры проведено 468 мероприятий в целях поддержания национальных и религиозных традиций населений с общим охватом 8526 чел. из них 169 мероприятий в области народного творчества, 299 культурно-массовых мероприятий |
| 1.3.10 | Осуществление взаимодействия со средствами массовой информации в целях информационного обеспечения антитеррористической деятельности органов местного самоуправления | Начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами | В муниципальных печатных средствах массовой информации размещено 17 материалов антитеррористической направленности и по вопросам обеспечения безопасности населения. На официальном сайте администрации МО Белореченский район в сети Интернет размещено 11 материалов, на официальном сайте газеты «Огни Кавказа» размещено 14 материалов. В средствах массовой информации опубликованы номера телефонов экстренных и аварийных служб. На сайтах образовательных организаций также размещены плакаты и памятки «Профилактика экстремизма», «Осторожно, терроризм!», Действия по предупреждению терроризма», а также материалы о проводимых профилактических мероприятиях. На сайте администрации МО Белореченский район размещены памятки и рекомендации населению, руководителям предприятий и организаций о мерах безопасности при возникновении террористической угрозы, принятию мер по обеспечению безопасности объектов. На интернет-страницах учреждений культуры в соцсетях регулярно размещается социальная реклама антитеррористического содержания. В социальной сети «ВКонтакте» группа «Молодежь Белореченского района» (количество участников группы 2260 человек) размещено 13 материалов профилактической направленности (антитеррористические посты, репосты, памятки, ролики) |
| 1.3.11 | Распространение информационных материалов на печатной основе по профилактике терроризма и экстремизма среди учащихся и родителей | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Белореченский район | В 35 образовательных организациях на 72 стендах, в 384 классных кабинетах размещены плакаты, памятки антитеррористической и антиэкстремистской направленности в количестве 1440 экз. Памятки по обеспечению безопасности детей, действий при угрозе и во время совершения террористического акта, при установлении уровней террористической опасности распространены среди 7320 учащихся и 2560 родителей. Весь информационный материал размещен на официальных сайтах 35 образовательных организаций. Размещены памятки для родителей: «Безопасные каникулы», информационный материал из раздела «Террористические и экстремистские организации и материалы», листовка «Россия против террора», буклеты «Дружбой надо дорожить», памятки «Правила дружбы», «Добрым быть совсем не просто!», «Твори ДОБРО», «Антитеррористическая безопасность», видеоролик МЧС – «Памятка действий при нестандартных ситуациях», методические рекомендации «Права, обязанности и ответственность несовершеннолетних», буклет «Некоторые методические решения задачи профилактики экстремизма», памятки «Терроризм и экстремизм-ОПАСНОСТЬ», «Молодежь против террора», «Опасность терроризма и экстремизма», памятка для родителей «Причины вовлеченности в опасные сообщества в социальных сетях» |
| 1.3.12 | Проведение мониторинга средств массовой информации и информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", в целях пресечения распространения экстремистской идеологии и выявления экстремистских материалов | Начальник управления по делам молодежи администрации муниципального образования Белореченский район | За 2021 год в результате мониторинга сети интернет, групп ВКонтакте и Инстаграмм управлением по делам молодёжи совместно с общественным объединением правоохранительной направленности «Молодежный патруль», было выявлено 138 ссылок предположительно экстремисткой направленности. Материалы направленны в Роскомнадзор, отдел МВД России по Белореченскому району, Белореченскую межрайонную прокуратуру. 19 ссылок были заблокированы Роскомнадзором |
| 1.3.13 | Проведение обследований мест компактного проживания и досуга иностранных и иногородних рабочих (гаражно-строительные кооперативы, садоводческие некоммерческие товарищества, жилые помещения частного жилого фонда, частные гостиницы). Организация взаимодействия с работодателями и представителями диаспор (землячеств) с целью организации профилактической работы с трудовыми мигрантами, предотвращения распространения идеологии терроризма и экстремизма в мигрантской среде | Начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования Белореченский район | За 2021 год проведено 341 рейдовое мероприятие по выявлению нарушений миграционного законодательства РФ, в ходе которых обследовано 239 объектов миграционного контроля, в том числе 31-СНТ, 158-МКД, 5-ГСК и 166 иных объектов (рынки, гостиницы, строительные объекты, частный жилой сектор), составлены соответствующие акты. В рамках взаимодействия с работодателями и лидерами армянской, азербайджанской, турецкой, турецко-месхетинской и греческой национальных диаспор проведены рабочие встречи, в ходе которых обращено внимание на недопустимость распространения идеологии экстремизма, терроризма, в том числе среди трудовых мигрантов. Разработаны и распространяются памятки c указанием мер ответственности за нарушения миграционного законодательства |
| 1.3.14 | Подготовка и размещение в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет», социальной рекламы, направленной на патриотическое воспитание молодежи | Начальник управления по делам молодежи администрации муниципального образования Белореченский район | В социальных сетях управления по делам молодежи размещено 42 публикации социальной рекламы, направленной на патриотической воспитание молодежи |
| 1.3.15 | Подготовка и распространение информационных материалов о предупреждении и пресечении экстремистской деятельности, ориентированных на повышение бдительности граждан, возникновение у них заинтересованности в противодействии экстремизму | Начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования Белореченский район | На официальном сайте администрации МО Белореченский район, в средствах массовой информации, размещены материалы по повышению бдительности для населения. Всего размещено 25 материалов |
| 1.3.16 | Проведение в сети «Интернет» (в том числе в социальных сетях) работы по разъяснению сути противоправной деятельности, осуществляемой лидерами экстремистских организаций | Начальник управления по делам молодежи администрации муниципального образования Белореченский район | За 2021г. в социальных сетях размещено 11 публикаций по разъяснению сути противоправной деятельности, осуществляемой лидерами экстремистских организаций |
| 1.3.17 | Обеспечение активного участия коллегиальных органов управления образовательных организаций в профилактике экстремизма среди учащихся и студентов | Начальники управления образованием, управление по делам молодежи, администрации муниципального образования Белореченский район | Вопросы профилактики экстремизма среди учащихся рассматривались на двух совещаниях руководителей образовательных организаций (35 директоров) и заместителей директоров по воспитательной работе (35 чел.), двух школьных методических объединениях классных руководителей (665 учителей). Общий охват участников мероприятий 735 человек. В управлении по делам молодежи администрации МО Белореченский район осуществляют свою деятельность 3 коллегиальных органа: школьный совет, молодежный совет, студенческий совет, которые принимают участие в мероприятиях по профилактике экстремизма в молодежной среде. Проведено 1 мероприятие с охватом 33 человека (24 февраля 2021г. круглый стол-дискуссия «Диалог во имя гражданского мира и согласия». Спикерами выступали: глава Белореченского района Шаповалов А. Н., председатель общественной палаты МОБР Зверков В.В., начальник полиции, подполковник полиции Кучеров А.А., руководитель МКУ «ЦКСОПиМ «Новое поколение» Резниченко В.В. Помощь в организации мероприятия оказали представители ученического совета муниципального образования Белореченский район |
| 1.3.18 | Совершенствование мер, направленных на профилактику экстремистских проявлений в образовательных организациях | Начальники управления образованием, управления по делам молодежи администрации муниципального образования Белореченский район | С учащимися образовательных организаций ежемесячно проводятся классные часы, инструктивно-разъяснительные беседы, круглые столы, на которых рассматриваются норм законодательства, уголовной и административной ответственности за преступления экстремистской направленности, содействия в разжигании социальной розни, за участие в несанкционированных митингах, шествиях, демонстрациях. Проведен цикл мероприятий ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В мероприятиях участвовали 16329 учащихся. Еженедельно в 35 образовательных организациях ответственные проводят мониторинг социальных сетей, бесед и сообществ в группах и приложениях на предмет наличия в свободном доступе материалов экстремистского содержания. Проведена сверка книжного фонда с федеральным списком экстремистских материалов. Оформлено 210 выставок в школьных библиотеках, направленных на формирование чувства единства, дружбы и братства между представителями различных национальностей. Проведено 669 классных родительских собраний и 105 совещаний педагогических коллективов, на которых организована информационно-просветительская работа по профилактике экстремистских проявлений среди учащейся молодежи. Проведены инструктажи по действиям учащихся при получении сигнала о террористической угрозе. Специалист, курирующий в управлении по делам молодежи направление «Профилактика терроризма и экстремизма в молодёжной среде», прошёл повышение квалификации по программе «Профилактика экстремизма и противодействие идеологии терроризма в молодёжной среде» |
| 1.3.19 | Проведение мероприятий по своевременному выявлению и пресечению фактов радикализации несовершеннолетних | Начальники управления образованием, отдела по делам несовершеннолетних администрации муниципального образования Белореченский район | В образовательных организациях педагогами психологами, социальными педагогами во взаимодействии с инспекторами ПДН проведены педагогические наблюдения в формате индивидуальных бесед с учащимися, индивидуальные консультации, тестирования и анкетирования обучающихся с 14 лет по теме: «Первичная профилактика молодежного экстремизма». В мероприятиях приняли участие 8161 учащийся. Педагогическими работниками взято на особый контроль сопровождение 67 детей, состоящих на всех видах профучета, детей «группы риска», а также обучающихся с отклоняющимся поведением в части фиксирования изменений в поведении, повышенной агрессии или депрессивных настроений. Проведены индивидуальные профилактические беседы «Мой образ жизни, мои цели», «Толерантное отношение в молодежной среде», «Свои и чужие», «Что такое терроризм», «Подозрительный предмет», «Безопасное поведение в чрезвычайных ситуациях», «Духовно-нравственные ценности моей семьи», «Россия против терроризма», беседы социальных педагогов и педагогов-психологов с учащимися состоящими на внутришкольном учете на тему «А ты знаешь, что такое терроризм?», духовные беседы «Многообразие культурных традиций». Проведена работа школьными психологами и социальными педагогами с учащимися, состоящими на внутришкольном учете на темы: «А ты знаешь, что такое терроризм?», «Вместе против терроризма». Данная работа проведена с 1841 учащимся. В ходе мероприятий фактов радикализации несовершеннолетних не выявлено |
| 1.3.20 | Оказание содействия средствам массовой информации в широком и объективном освещении деятельности субъектов противодействия экстремизму | Начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами | Средствам массовой информации оказано содействие в освещении деятельности по профилактике терроризма, предоставлены необходимые материалы и пояснения |
| 1.4.1 | Укрепление антитеррористической защищенности учреждений культуры (приобретение арочных досмотровых металлодетекторов, турникетов, ограждений для организации пропускного режима, оборудование системами видеонаблюдения, экстренного оповещения работников и посетителей объектов о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, средствами охранной и тревожной сигнализации) | Начальник управления культуры администрации муниципального образования Белореченский район | Приобретены технические средства для обеспечения антитеррористической защищенности 2 учреждений культуры (ДМШ им.И.Е.Каптана и МЦБ) на сумму 410,3 тыс.руб. |
| 1.4.2 | Укрепление антитеррористической защищенности образовательных учреждений (установка и модернизация систем видеонаблюдения, экстренного оповещения, охранной сигнализации, наружного освещения, усиление технической укрепленности объектов, организация физической охраны) | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Белореченский район | Осуществлён монтаж охранной сигнализации в МБУ ДО ДЮСШ-1, МБУ ДО ДЮСШ «Авангард», МБУ ДО «Центр творчества», в МБДОУ д/с 2,3,4,5,6,7,8,9,12,17 на сумму 8831,557 тыс.руб. |

Заместитель главы муниципального образования

Белореченский район, начальник отдела по взаимодействию

с правоохранительными органами												И.В.Конюшенко

Павленко Евгений Васильевич

8(86155)31954