Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Белореченский район

от _______________ № ______

«Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации муниципального образования

Белореченский район

от 22.12.2023 г. № 1670

(в редакции постановления

администрации муниципального образования Белореченский район

от _______________ № ______)

| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПОСТРОЕНИЕ (РАЗВИТИЕ) АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» |  |
| ### 1. Паспорт муниципальной программы |  |  |

| Координатор муниципальной программы | Администрация муниципального образования Белореченский район (Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам ГО и ЧС Белореченского района» (далее по тексту МКУ «УГОЧС БР» |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | - |
| Участники муниципальной программы | - |
| Период реализации | 2024 - 2029 годы |
| Цели муниципальной программы | Повышение безопасности населения от угроз чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и предотвращения экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Белореченский район. |
| Направления (подпрограммы) (при наличии) | - |
| Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы за период ее реализации, рублей | 7 071,7 |
| Увязка со стратегическими целями стратегии социально-экономического развития муниципального образования Белореченский район | - |
| Влияние на достижение национальных целей развития Российской Федерации | - |

| ### 2. Целевые показатели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение | Значения показателя |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями НЦ, ВДЛ, ОМСУ, ГП |  |
|  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
|  | Показатели целей муниципальной программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цель муниципальной программы - Создание, обеспечение и организация устойчивой работы объектов органов управления в угрожаемый период, а также проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Уровень обеспечения готовности загородного пункта управления. | процент | 50 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 100 | ФЗ от 12.02.98 № 28-ФЗ "О гражданской обороне" "СП 88.13330.2014. Свод правил. Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*" (утв. Приказом Минстроя России от 18.02.2014 № 59/пр) | Зам. руков. МКУ «УГОЧС БР» | «ОМСУ» |  |
| 1.2 | Уровень технической готовности подвижного пункта управления. | процент | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |  | Зам. руков. МКУ «УГОЧС БР» | «ОМСУ» |  |
| 1.3 | Уровень обеспечения готовности защитного сооружения ГО. | процент | 79 | 82 | 88 | 92 | 96 | 98 | 100 |  | Зам. руков. МКУ «УГОЧС БР» | «ОМСУ» |  |
| 1.4 | Количество проведенных мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, стихийных бедствий и их последствий. | штук | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |  | Зам. руков. МКУ «УГОЧС БР» | «ОМСУ» |  |
| 2 | Цель муниципальной программы - Создание резерва материальных ресурсов на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера мирного и военного времени. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля приобретенного, восполненного материального резерва для обеспечения работоспособности пунктов временного размещения населения. | процент | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ФЗ от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | Зам. руков. МКУ «УГОЧС БР» | «ОМСУ» |  |
| 2.2 | Уровень обеспечения готовности помещения для хранения ТМЦ предназначенного для обеспечения ГО и ликвидации ЧС. | процент | 60 | 65 | 70 | 75 | 85 | 95 | 100 |  | Зам. руков. МКУ «УГОЧС БР» | «ОМСУ» |  |
| 3 | Цель муниципальной программы - Совершенствование системы обучения населения к действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера в мирное и военное время. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля охвата населения по обучению к действиям в чрезвычайных ситуациях. | процент | 80 | 85 | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 | ФЗ от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» | Зам. руков. МКУ «УГОЧС БР» | «ОМСУ» |  |
| 3.2 | Доля созданной базы информационных материалов по защите населения. | процент | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ФЗ от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» | Зам. руков. МКУ «УГОЧС БР» | «ОМСУ» |  |
| 3.3 | Доля готовности населения к действиям при ЧС в мирное и военное время. | процент | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ФЗ от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» | Зам. руков. МКУ «УГОЧС БР» | «ОМСУ» |  |
| 4 | Цель муниципальной программы - Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования Белореченский район. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля неработающего населения обученного мерам пожарной безопасности. | процент | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | ФЗ от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" | Зам. руков. МКУ «УГОЧС БР» | «ОМСУ» |  |
| 4.2 | Доля проведенных мероприятий в области пожарной безопасности и содействие распространения пожарно-технических знаний. | процент | 65 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ФЗ от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" | Зам. руков. МКУ «УГОЧС БР» | «ОМСУ» |  |
| 4.3 | Доля обеспечения пожарной безопасности межмуниципальных территорий. | процент | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ФЗ от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" | Зам. руков. МКУ «УГОЧС БР» | «ОМСУ» |  |
| 5 | Цель муниципальной программы - Построение (развитие) и техническое обслуживание муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения (МАСЦО). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля охвата населения техническими средствами оповещения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций. | процент | не менее 99,7 | не менее 99,7 | не менее 99,7 | не менее 99,7 | не менее 99,7 | не менее 99,7 | не менее 99,7 | ФЗ от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» Приказ Министерства РФ по делам ГОЧС и ликвидации стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении положения о системах оповещения населения» | Нач. отдела ЕДДС МКУ «УГОЧС БР» | «ОМСУ» |  |
| 5.2 | Доля создания, развития и технического об-служивания систем оповещения. | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Нач. отдела ЕДДС МКУ «УГОЧС БР» | «ОМСУ» |  |
| 6 | Цель муниципальной программы - Организация работы ЕДДС, как органа повседневного управления и инструмента для главы муниципального образования в качестве ситуационно-аналитического центра, с которым взаимодействуют все муниципальные и экстренные службы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Протяженность линий ВОЛС для построения и эксплуатации АПК систем видеонаблюдения и комплексов экстренного вызова (с нарастающим итогом). | километр | 15,6 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | ФЗ от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» Распоряжение Правительства РФ от 3 декабря 2014 г. № 2446-р О Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | Нач. отдела ЕДДС МКУ «УГОЧС БР» | «ОМСУ» |  |
| 6.2 | Количество введенных в эксплуатацию АПК системы видеонаблюдения (с нарастающим итогом). | штук | 168 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 |  | Нач. отдела ЕДДС МКУ «УГОЧС БР» | «ОМСУ» |  |
| 6.3 | Количество введенных в эксплуатацию АПК комплексы экстренного вызова (с нарастающим итогом). | штук | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | Нач. отдела ЕДДС МКУ «УГОЧС БР» | «ОМСУ» |  |
| 6.4 | Число раскрытых противоправных деяний с использованием технических средств АПК «Безопасный город» и системы «112». | штук | 80 | 90 | 100 | 110 | 115 | 120 | 130 | ФЗ от 30.12.2020 г. № 488-ФЗ «Об обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | Нач. отдела ЕДДС МКУ «УГОЧС БР» | «ОМСУ» |  |
| 7 | Цель муниципальной программы - Консолидация данных обо всех угрозах, характерных для каждого муниципального образования и их мониторинг в режиме реального времени на базе ЕДДС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Доля готовности паспорта безопасности, паспорта территории муниципального образования Белореченский район, планов действия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС, паспортов потенциально опасных и критически важных и социально-значимых объектов расположенных на территории Бе-лореченского района. | процент | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | ФЗ от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 22.7.01-2021 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях, Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные положения» | Нач. отдела ЕДДС МКУ «УГОЧС БР» | «ОМСУ» |  |

3. Структура муниципальной программы

3.1. Процессная часть

| № п/п | Общая характеристика, наименование мероприятия | Год реализации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия | Единица измерения | Значения результата реализации мероприятия по годам | Ответственный за достижение результата | Связь с показателями целей муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | КБ | МБ | ВБИ |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача муниципальной программы - Повышение безопасности населения от угроз чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и предотвращения экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Белореченский район. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий - Создание, обеспечение и организация устойчивой работы объектов органов управления в угрожаемый период, а также проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий - Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам ГО и ЧС Белореченского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание и техническое обслуживание загородного пункта управления (ЗПУ) | 2024 год | 84689,36 |  |  | 84689,36 |  | Готовность к функционированию ЗПУ | процент | 55 | Зам. Рук. МКУ «УГОЧС БР» | 1.1 |
|  |  | 2025 год | 100000,00 |  |  | 100000,00 |  |  | процент | 65 |  |  |
|  |  | 2026 год | 100000,00 |  |  | 100000,00 |  |  | процент | 75 |  |  |
|  |  | 2027 год | 100000,00 |  |  | 100000,00 |  |  | процент | 85 |  |  |
|  |  | 2028 год | 100000,00 |  |  | 100000,00 |  |  | процент | 95 |  |  |
|  |  | 2029 год | 100000,00 |  |  | 100000,00 |  |  | процент | 100 |  |  |
| 1.2 | Оснащение и техническое обслуживание подвижного пункта управления (ППУ) | 2024 год | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Готовность к функционированию ППУ | процент | 70 | Зам. Рук. МКУ «УГОЧС БР» | 1.2 |
|  |  | 2025 год | 100000,00 |  |  | 100000,00 |  |  | процент | 80 |  |  |
|  |  | 2026 год | 100000,00 |  |  | 100000,00 |  |  | процент | 85 |  |  |
|  |  | 2027 год | 100000,00 |  |  | 100000,00 |  |  | процент | 90 |  |  |
|  |  | 2028 год | 100000,00 |  |  | 100000,00 |  |  | процент | 95 |  |  |
|  |  | 2029 год | 100000,00 |  |  | 100000,00 |  |  | процент | 100 |  |  |
| 1.3 | Материальное оснащение, проведение проверок и техническое обслуживание оборудования защитного сооружения ГО | 2024 год | 23400,00 |  |  | 23400,00 |  | Готовность к функционированию защитного сооружения ГО | процент | 82 | Зам. Рук. МКУ «УГОЧС БР» | 1.3 |
|  |  | 2025 год | 300000,00 |  |  | 300000,00 |  |  | процент | 88 |  |  |
|  |  | 2026 год | 300000,00 |  |  | 300000,00 |  |  | процент | 92 |  |  |
|  |  | 2027 год | 300000,00 |  |  | 300000,00 |  |  | процент | 96 |  |  |
|  |  | 2028 год | 300000,00 |  |  | 300000,00 |  |  | процент | 98 |  |  |
|  |  | 2029 год | 300000,00 |  |  | 300000,00 |  |  | процент | 100 |  |  |
| 1.4 | Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, стихийных бедствий и их последствий | 2024 год | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Готовность к выполнению мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС | штук | 130 | Зам. Рук. МКУ «УГОЧС БР» | 1.4 |
|  |  | 2025 год | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | штук | 140 |  |  |
|  |  | 2026 год | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | штук | 150 |  |  |
|  |  | 2027 год | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | штук | 160 |  |  |
|  |  | 2028 год | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | штук | 170 |  |  |
|  |  | 2029 год | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | штук | 180 |  |  |
|  | Итого | 2024 год | 108089,36 |  |  | 108089,36 |  | X | X | X | X | X |
|  |  | 2025 год | 500000,00 |  |  | 500000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 год | 500000,00 |  |  | 500000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 год | 500000,00 |  |  | 500000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 год | 500000,00 |  |  | 500000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 год | 500000,00 |  |  | 500000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий - Создание резерва материальных ресурсов на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера мирного и военного времени. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий - Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам ГО и ЧС Белореченского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Приобретение (освежение), восполнение материальных резервов для обеспечения работоспособности пунктов временного размещения населения | 2024 год | 43358,00 |  |  | 43358,00 |  | Готовность материальных резервов ГОЧС | процент | 75 | Зам. Рук. МКУ «УГОЧС БР» | 2.1 |
|  |  | 2025 год | 500000,00 |  |  | 500000,00 |  |  | процент | 80 |  |  |
|  |  | 2026 год | 500000,00 |  |  | 500000,00 |  |  | процент | 85 |  |  |
|  |  | 2027 год | 500000,00 |  |  | 500000,00 |  |  | процент | 90 |  |  |
|  |  | 2028 год | 500000,00 |  |  | 500000,00 |  |  | процент | 95 |  |  |
|  |  | 2029 год | 500000,00 |  |  | 500000,00 |  |  | процент | 100 |  |  |
| 2.2 | Оборудование помещения для хранения ТМЦ предназначенного для обеспечения ГО и ликвидации ЧС | 2024 год | 494246,73 |  |  | 494246,73 |  | Обеспечение населения продуктовыми наборами длительного хранения | процент | 65 | Зам. Рук. МКУ «УГОЧС БР» | 2.2 |
|  |  | 2025 год | 500000,00 |  |  | 500000,00 |  |  | процент | 70 |  |  |
|  |  | 2026 год | 500000,00 |  |  | 500000,00 |  |  | процент | 75 |  |  |
|  |  | 2027 год | 500000,00 |  |  | 500000,00 |  |  | процент | 85 |  |  |
|  |  | 2028 год | 500000,00 |  |  | 500000,00 |  |  | процент | 95 |  |  |
|  |  | 2029 год | 500000,00 |  |  | 500000,00 |  |  | процент | 100 |  |  |
|  | Итого | 2024 год | 537604,73 |  |  | 537604,73 |  | X | X | X | X | X |
|  |  | 2025 год | 1000000,00 |  |  | 1000000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 год | 1000000,00 |  |  | 1000000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 год | 1000000,00 |  |  | 1000000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 год | 1000000,00 |  |  | 1000000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 год | 1000000,00 |  |  | 1000000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий - Совершенствование системы обучения населения к действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера в мирное и военное время. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий - Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам ГО и ЧС Белореченского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Создание, развитие учебно-консультационных пунктов по обучению неработающего населения | 2024 год | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Готовность учебно-консультационных пунктов | процент | 80 | Зам. Рук. МКУ «УГОЧС БР» | 3.1 |
|  |  | 2025 год | 70000,00 |  |  | 70000,00 |  |  | процент | 88 |  |  |
|  |  | 2026 год | 70000,00 |  |  | 70000,00 |  |  | процент | 91 |  |  |
|  |  | 2027 год | 70000,00 |  |  | 70000,00 |  |  | процент | 94 |  |  |
|  |  | 2028 год | 70000,00 |  |  | 70000,00 |  |  | процент | 97 |  |  |
|  |  | 2029 год | 70000,00 |  |  | 70000,00 |  |  | процент | 100 |  |  |
| 3.2 | Изготовление и распространение информационных материалов по способам защиты населения при ЧС (плакаты, баннеры, памятки, листовки) | 2024 год | 93100,00 |  |  | 93100,00 |  | Обеспечить необходимое количество информационных материалов | процент | 50 | Зам. Рук. МКУ «УГОЧС БР» | 3.2 |
|  |  | 2025 год | 150000,00 |  |  | 150000,00 |  |  | процент | 60 |  |  |
|  |  | 2026 год | 150000,00 |  |  | 150000,00 |  |  | процент | 70 |  |  |
|  |  | 2027 год | 150000,00 |  |  | 150000,00 |  |  | процент | 80 |  |  |
|  |  | 2028 год | 150000,00 |  |  | 150000,00 |  |  | процент | 90 |  |  |
|  |  | 2029 год | 150000,00 |  |  | 150000,00 |  |  | процент | 100 |  |  |
| 3.3 | Организация населения и организаций к действиям при ЧС в мирное и военное время | 2024 год | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Готовность населения и организаций к действиям при ЧС | процент | 75 | Зам. Рук. МКУ «УГОЧС БР» | 3.3 |
|  |  | 2025 год | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | процент | 80 |  |  |
|  |  | 2026 год | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | процент | 85 |  |  |
|  |  | 2027 год | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | процент | 90 |  |  |
|  |  | 2028 год | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | процент | 95 |  |  |
|  |  | 2029 год | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | процент | 100 |  |  |
|  | Итого | 2024 год | 93100,00 |  |  | 93100,00 |  | X | X | X | X | X |
|  |  | 2025 год | 220000,00 |  |  | 220000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 год | 220000,00 |  |  | 220000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 год | 220000,00 |  |  | 220000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 год | 220000,00 |  |  | 220000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 год | 220000,00 |  |  | 220000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий - Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования Белореченский район. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий - Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам ГО и ЧС Белореченского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация обучения населения мерам пожарной безопасности | 2024 год | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Готовность населения в области пожарной безопасности | процент | 55 | Зам. Рук. МКУ «УГОЧС БР» | 4.1 |
|  |  | 2025 год | 30000,0 |  |  | 30000,0 |  |  | процент | 65 |  |  |
|  |  | 2026 год | 30000,0 |  |  | 30000,0 |  |  | процент | 70 |  |  |
|  |  | 2027 год | 30000,0 |  |  | 30000,0 |  |  | процент | 80 |  |  |
|  |  | 2028 год | 30000,0 |  |  | 30000,0 |  |  | процент | 90 |  |  |
|  |  | 2029 год | 30000,0 |  |  | 30000,0 |  |  | процент | 100 |  |  |
| 4.2 | Пропаганда в области пожарной безопасности и содействие распространения пожарно-технических знаний | 2024 год | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Обеспечить необходимое количество информационных материалов | процент | 65 | Зам. Рук. МКУ «УГОЧС БР» | 4.2 |
|  |  | 2025 год | 20000,00 |  |  | 20000,00 |  |  | процент | 80 |  |  |
|  |  | 2026 год | 20000,00 |  |  | 20000,00 |  |  | процент | 85 |  |  |
|  |  | 2027 год | 20000,00 |  |  | 20000,00 |  |  | процент | 90 |  |  |
|  |  | 2028 год | 20000,00 |  |  | 20000,00 |  |  | процент | 95 |  |  |
|  |  | 2029 год | 20000,00 |  |  | 20000,00 |  |  | процент | 100 |  |  |
| 4.3 | Обеспечение пожарной безопасности межмуниципальных территорий | 2024 год | 69650,00 |  |  | 69650,00 |  | Обеспечить необходимое количество минерализованных полос на границах межмуниципальных территории | процент | 75 | Зам. Рук. МКУ «УГОЧС БР» | 4.3 |
|  |  | 2025 год | 120000,00 |  |  | 120000,00 |  |  | процент | 80 |  |  |
|  |  | 2026 год | 120000,00 |  |  | 120000,00 |  |  | процент | 85 |  |  |
|  |  | 2027 год | 120000,00 |  |  | 120000,00 |  |  | процент | 90 |  |  |
|  |  | 2028 год | 120000,00 |  |  | 120000,00 |  |  | процент | 95 |  |  |
|  |  | 2029 год | 120000,00 |  |  | 120000,00 |  |  | процент | 100 |  |  |
|  | Итого | 2024 год | 69650,00 |  |  | 69650,00 |  | X | X | X | X | X |
|  |  | 2025 год | 170000,00 |  |  | 170000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 год | 170000,00 |  |  | 170000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 год | 170000,00 |  |  | 170000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 год | 170000,00 |  |  | 170000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 год | 170000,00 |  |  | 170000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий - Построение (развитие) и техническое обслуживание муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения (МАСЦО). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий - Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам ГО и ЧС Белореченского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Приобретение, монтаж и введение в эксплуатацию (МАСЦО) | 2024 год | 2790000,00 |  |  | 2790000,00 |  | Готовность оборудования к работе | процент | не менее 99,7 | Нач. отдела ЕДДС МКУ «УГОЧС БР» | 5.1 |
|  |  | 2025 год | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | процент | не менее 99,7 |  |  |
|  |  | 2026 год | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | процент | не менее 99,7 |  |  |
|  |  | 2027 год | 3960000,00 |  |  | 3960000,00 |  |  | процент | не менее 99,7 |  |  |
|  |  | 2028 год | 3960000,00 |  |  | 3960000,00 |  |  | процент | не менее 99,7 |  |  |
|  |  | 2029 год | 3960000,00 |  |  | 3960000,00 |  |  | процент | не менее 99,7 |  |  |
| 5.2 | Создание, развитие и техническое обслуживание систем оповещения | 2024 год | 509515,40 |  |  | 509515,40 |  | Обеспечить техническое обслуживание | процент | 100 | Нач. отдела ЕДДС МКУ «УГОЧС БР» | 5.2 |
|  |  | 2025 год | 1600000,00 |  |  | 1600000,00 |  |  | процент | 100 |  |  |
|  |  | 2026 год | 1800000,00 |  |  | 1800000,00 |  |  | процент | 100 |  |  |
|  |  | 2027 год | 1900000,00 |  |  | 1900000,00 |  |  | процент | 100 |  |  |
|  |  | 2028 год | 1900000,00 |  |  | 1900000,00 |  |  | процент | 100 |  |  |
|  |  | 2029 год | 2100000,00 |  |  | 2100000,00 |  |  | процент | 100 |  |  |
|  | Итого | 2024 год | 3299515,40 |  |  | 3299515,40 |  | X | X | X | X | X |
|  |  | 2025 год | 1600000,00 |  |  | 1600000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 год | 1800000,00 |  |  | 1800000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 год | 5860000,00 |  |  | 5860000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 год | 5860000,00 |  |  | 5860000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 год | 6060000,00 |  |  | 6060000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий - Организация работы ЕДДС, как органа повседневного управления и инструмента для главы муниципального образования в качестве ситуационно-аналитического центра, с которым взаимодействуют все муниципальные и экстренные службы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий - Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам ГО и ЧС Белореченского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Приобретение и установка технического оборудования АПК «Безопасный город» | 2024 год | 865408,52 |  |  | 865408,52 |  | Готовность оборудования АПК «Безопасный город» к работе | километр | 17 | Нач. отдела ЕДДС МКУ «УГОЧС БР» | 6.1 |
|  |  | 2025 год | 1080000,00 |  |  | 1080000,00 |  |  | километр | 19 |  |  |
|  |  | 2026 год | 880000,00 |  |  | 880000,00 |  |  | километр | 21 |  |  |
|  |  | 2027 год | 1200000,00 |  |  | 1200000,00 |  |  | километр | 23 |  |  |
|  |  | 2028 год | 1200000,00 |  |  | 1200000,00 |  |  | километр | 25 |  |  |
|  |  | 2029 год | 1200000,00 |  |  | 1200000,00 |  |  | километр | 27 |  |  |
| 6.2 | Техническое обслуживание и обеспечение функционирования АПК «Безопасный город» | 2024 год | 492000,00 |  |  | 492000,00 |  | Обеспечить техническое обслуживание АПК «Безопасный город» | штук | 180 | Нач. отдела ЕДДС МКУ «УГОЧС БР» | 6.2 |
|  |  | 2025 год | 700000,00 |  |  | 700000,00 |  |  | штук | 190 |  |  |
|  |  | 2026 год | 800000,00 |  |  | 800000,00 |  |  | штук | 200 |  |  |
|  |  | 2027 год | 900000,00 |  |  | 900000,00 |  |  | штук | 210 |  |  |
|  |  | 2028 год | 1000000,00 |  |  | 1000000,00 |  |  | штук | 220 |  |  |
|  |  | 2029 год | 1100000,00 |  |  | 1100000,00 |  |  | штук | 230 |  |  |
| 6.3 | Обеспечение, техническое обслуживание, организация эксплуатации Системы «112» | 2024 год | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Готовность оборудования системы «112» к работе | штук | 4 | Нач. отдела ЕДДС МКУ «УГОЧС БР» | 6.3 |
|  |  | 2025 год | 100000,00 |  |  | 100000,00 |  |  | штук | 6 |  |  |
|  |  | 2026 год | 100000,00 |  |  | 100000,00 |  |  | штук | 7 |  |  |
|  |  | 2027 год | 100000,00 |  |  | 100000,00 |  |  | штук | 8 |  |  |
|  |  | 2028 год | 100000,00 |  |  | 100000,00 |  |  | штук | 9 |  |  |
|  |  | 2029 год | 100000,00 |  |  | 100000,00 |  |  | штук | 10 |  |  |
| 6.4 | Техническое обслуживание автоматизированной системы контроля и мониторинга паводковой ситуации | 2024 год | 379790,00 |  |  | 379790,00 |  | Готовность оборудования системы контроля и мониторинга паводковой ситуации к работе | штук | 90 | Нач. отдела ЕДДС МКУ «УГОЧС БР» | 6.4 |
|  |  | 2025 год | 400000,00 |  |  | 400000,00 |  |  | штук | 100 |  |  |
|  |  | 2026 год | 400000,00 |  |  | 400000,00 |  |  | штук | 110 |  |  |
|  |  | 2027 год | 400000,00 |  |  | 400000,00 |  |  | штук | 115 |  |  |
|  |  | 2028 год | 400000,00 |  |  | 400000,00 |  |  | штук | 120 |  |  |
|  |  | 2029 год | 400000,00 |  |  | 400000,00 |  |  | штук | 130 |  |  |
|  | Итого | 2024 год | 1737198,52 |  |  | 1737198,50 |  | X | X | X | X | X |
|  |  | 2025 год | 2280000,00 |  |  | 2280000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 год | 2180000,00 |  |  | 2180000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 год | 2600000,00 |  |  | 2600000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 год | 2700000,00 |  |  | 2700000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 год | 2800000,00 |  |  | 2800000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Комплекс процессных мероприятий - Консолидация данных обо всех угрозах, характерных для каждого муниципального образования и их мониторинг в режиме реального времени на базе ЕДДС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий - Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам ГО и ЧС Белореченского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Разработка, создание и ведение паспорта безопасности, паспортов территорий муниципального образования Белореченский район, планов действия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС, паспортов потенциально опасных и критически важных и социально-значимых объектов расположенных на территории Белореченского района | 2024 год | 143349,80 |  |  | 143349,80 |  | Готовность паспортов безопасности, паспортов территорий муниципального образования Белореченский район, планов действия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС, потенциально опасных и критически важных и социально-значимых объектов к использованию при ЧС | процент | не менее 95 | Нач. отдела ЕДДС МКУ «УГОЧС БР» | 7.1 |
|  |  | 2025 год | 200000,00 |  |  | 200000,00 |  |  | процент | не менее 95 |  |  |
|  |  | 2026 год | 200000,00 |  |  | 200000,00 |  |  | процент | не менее 95 |  |  |
|  |  | 2027 год | 200000,00 |  |  | 200000,00 |  |  | процент | не менее 95 |  |  |
|  |  | 2028 год | 200000,00 |  |  | 200000,00 |  |  | процент | не менее 95 |  |  |
|  |  | 2029 год | 200000,00 |  |  | 200000,00 |  |  | процент | не менее 95 |  |  |
|  | Итого | 2024 год | 143349,80 |  |  | 143349,80 |  | X | X | X | X | X |
|  |  | 2025 год | 200000,00 |  |  | 200000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 год | 200000,00 |  |  | 200000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 год | 200000,00 |  |  | 200000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 год | 200000,00 |  |  | 200000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 год | 200000,00 |  |  | 200000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | 2024 год | 5988507,81 |  |  | 5988507,81 |  | X | X | X | X | X |
|  |  | 2025 год | 5970000,00 |  |  | 5970000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 год | 6 070000,00 |  |  | 6 070000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 год | 10550000,00 |  |  | 10550000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 год | 10650000,00 |  |  | 10650000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 год | 10950000,00 |  |  | 10950000,00 |  |  |  |  |  |  |

| ### 4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |  | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| Всего, в том числе: | 5988507,81 | 5970000,00 | 6 070000,00 | 10550000,00 | 10650000,00 | 10950000,00 |  | 50178507,81 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Краснодарского края |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 5988507,81 | 5970000,00 | 6 070000,00 | 10550000,00 | 10650000,00 | 10950000,00 |  | 50178507,81 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессная часть (всего), в том числе: | 5988507,81 | 5970000,00 | 6 070000,00 | 10550000,00 | 10650000,00 | 10950000,00 |  | 50178507,81 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Краснодарского края |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 5988507,81 | 5970000,00 | 6 070000,00 | 10550000,00 | 10650000,00 | 10950000,00 |  | 50178507,81 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

»

Заместитель главы

муниципального образования

Белореченский район                                                                                                                                               В.Н. Килин