## Лист1
Приложение № 2 к письму от 15.07.2021 № 70.12-09-7767/21
План-график догазификации* индивидуальных жилых домовладений*** в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств граждан**
№ п/п | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Общее количество индивидуальных жилых домовладений*** в населенном пункте, шт | Наименование газораспределительной организации | График реализации догазификации*
[5 empty] | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  |  |  | …. год
[5 empty] | Количество подключаемых индивидуальных жилых домовладений*** в населенном пункте, шт | Срок догазификации* (месяц) |  | Мероприятия**** необходимые для подключения индивидуальных жилых домовладений подлежащих догазификации | Количество подключаемых индивидуальных жилых домовладений** в населенном пункте, шт | Срок догазификации* (месяц) |  | Мероприятия**** необходимые для подключения индивидуальных жилых домовладений подлежащих догазификации | Количество подключаемых индивидуальных жилых домовладений*** в населенном пункте, шт | Срок догазификации* (месяц) |  | Мероприятия**** необходимые для подключения индивидуальных жилых домовладений подлежащих догазификации
[6 empty] | начало | окончание |  |  | начало | окончание |  |  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9***** | 10 | 11 | 12 | 13***** | .. | .. | .. | ..*****
1 | Белореченский район | город Белореченск | 452 | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | 242 | 2021-08-01 | 2021-12-31 | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 120 | 2022-01-01 | 2022-11-01 | строительство газопровода-ввода | 90 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
[8 empty] | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  |  |  | строительство газораспределительной сети |  |  |  | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  |  |  | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | строительство газораспределительной сети | [7 empty] | установка пункта редуцирования газа
2 | Белореченский район | станица Бжедуховская | 211 | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | 89 | 2021-08-01 | 2021-12-31 | установка пункта редуцирования газа | 73 | 2022-01-01 | 2022-06-01 | строительство газопровода-ввода | 49 | 2023-01-01 | 2023-06-01 | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газораспределительной сети |  |  |  | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | строительство газораспределительной сети | [7 empty] | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
3 | Белореченский район | поселок Нижневеденеевский | 59 | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | 59 | 2021-08-01 | 2021-12-31 | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 0 |  |  |  | 0
строительство газопровода-ввода
строительство газораспределительной сети
4 | Белореченский район | станица Октябрьская | 74 | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | 38 | 2021-08-01 | 2021-12-31 | строительство газопровода-ввода | 36 | 2022-01-01 | 2022-05-01 | строительство газораспределительной сети | 0
[8 empty] | строительство газораспределительной сети |  |  |  | строительство газопровода-ввода
врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
5 | Белореченский район | село Великовечное | 1600 | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | 856 | 2021-08-01 | 2021-12-31 | строительство газораспределительной сети | 325 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | строительство газораспределительной сети | 419 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | установка пункта редуцирования газа
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | [7 empty] | строительство газопровода-ввода
6 | Белореченский район | поселок Дружный | 105 | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | 105 | 2021-08-01 | 2021-12-31 | строительство газораспределительной сети | 0 |  |  |  | 0
строительство газопровода-ввода
врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
7 | Белореченский район | хутор Долгогусевский | 127 | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | 127 | 2021-08-01 | 2021-12-31 | строительство газопровода-ввода | 0 |  |  |  | 0
врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
8 | Белореченский район | поселок Мирный | 103 | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | 103 | 2021-08-01 | 2021-12-31 | строительство газопровода-ввода | 0 |  |  |  | 0
строительство газораспределительной сети
врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
9 | Белореченский район | поселок Первомайский | 160 | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | 160 | 2021-08-01 | 2021-12-31 | строительство газораспределительной сети | 0 |  |  |  | 0
строительство газопровода-ввода
врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
10 | Белореченский район | поселок Верхневеденеевский | 654 | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | 610 | 2021-08-01 | 2021-12-31 | строительство газопровода-ввода | 44 | 2022-01-01 | 2022-06-01 | строительство газопровода-ввода | 0
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) |  |  |  | строительство газораспределительной сети
строительство газораспределительной сети
11 | Белореченский район | поселок Высотный | 60 | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | 60 | 2021-08-01 | 2021-12-31 | строительство газораспределительной сети | 0 |  |  |  | 0
строительство газопровода-ввода
12 | Белореченский район | поселок Комсомольский | 119 | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | 119 | 2021-08-01 | 2021-12-31 | строительство газораспределительной сети | 0 |  |  |  | 0
строительство газопровода-ввода
врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
13 | Белореченский район | станица Пшехская | 930 | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | 107 | 2021-08-01 | 2021-12-31 |  | 381 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | строительство газораспределительной сети | 442 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | строительство газораспределительной сети
[12 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
14 | Белореченский район | поселок Родники | 216 | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | 112 | 2021-08-01 | 2021-12-31 | строительство газораспределительной сети | 54 | 2022-01-01 | 2022-06-01 | строительство газораспределительной сети | 50 | 2023-01-01 | 2023-06-01 | строительство газопровода-ввода
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газораспределительной сети
[8 empty] | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | [7 empty] | установка пункта редуцирования газа
15 | Белореченский район | поселок Восточный | 127 | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | 127 | 2021-08-01 | 2021-12-31 | строительство газораспределительной сети | 0 |  |  |  | 0
строительство газопровода-ввода
врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
16 | Белореченский район | хутор Грушевый | 132 | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | 132 | 2021-08-01 | 2021-12-31 | строительство газораспределительной сети | 0 |  |  |  | 0
строительство газопровода-ввода
врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
17 | Белореченский район | хутор Подгорный | 97 | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | 97 | 2021-08-01 | 2021-12-31 | строительство газораспределительной сети | 0 |  |  |  | 0
строительство газопровода-ввода
врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
18 | Белореченский район | хутор Приречный | 28 | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | 28 | 2021-08-01 | 2021-12-31 | строительство газораспределительной сети | 0 |  |  |  | 0
строительство газопровода-ввода
врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
19 | Белореченский район | поселок Садовый | 56 | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | 56 | 2021-08-01 | 2021-12-31 | строительство газораспределительной сети | 0 |  |  |  | 0
строительство газопровода-ввода
врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
20 | Белореченский район | поселок Степной | 87 | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | 38 | 2021-08-01 | 2021-12-31 | строительство газораспределительной сети | 49 |  |  |  | 0
строительство газопровода-ввода
врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
21 | Белореченский район | станица Рязанская | 128 | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | 128 | 2021-08-01 | 2021-12-31 | строительство газораспределительной сети | 0 |  |  |  | 0
строительство газопровода-ввода
врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
22 | Белореченский район | хутор Авиация | 27 | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | 27 | 2021-08-01 | 2021-12-31 | строительство газораспределительной сети | 0 |  |  |  | 0
строительство газопровода-ввода
врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
23 | Белореченский район | хутор Фокин Первый | 48 | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | 48 | 2021-08-01 | 2021-12-31 | строительство газораспределительной сети | 0 |  |  |  | 0
строительство газопровода-ввода
врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
24 | Белореченский район | село Школьное | 206 | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | 63 | 2021-08-01 | 2021-12-31 | строительство газораспределительной сети | 58 | 2022-01-01 | 2022-06-01 | строительство газораспределительной сети | 85 | 2023-01-01 | 2023-08-01
[8 empty] | строительство газопровода-ввода |  |  |  | строительство газопровода-ввода
врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
25 | Белореченский район | село Архиповское | 132 | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | 132 | 2021-08-01 | 2021-12-31 | строительство газораспределительной сети | 0 |  |  |  | 0
строительство газопровода-ввода
врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
26 | Белореченский район | село Леонтьевское | 48 | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | 22 | 2021-08-01 | 2021-12-31 | строительство газораспределительной сети | 26 |  |  |  | 0
строительство газопровода-ввода
врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
27 | Белореченский район | село Новоалексеевское | 98 | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | 98 | 2021-08-01 | 2021-12-31 | строительство газораспределительной сети | 0 |  |  |  | 0
строительство газопровода-ввода
врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
28 | Белореченский район | хутор Новоселовский | 17 | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | 17 | 2021-08-01 | 2021-12-31 | строительство газораспределительной сети | 0 |  |  |  | 0
строительство газопровода-ввода
врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
29 | Белореченский район | хутор Потин | 12 | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | 12 | 2021-08-01 | 2021-12-31 | строительство газораспределительной сети | 0 |  |  |  | 0
строительство газопровода-ввода
врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
30 | Белореченский район | хутор Привольный | 21 | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | 21 | 2021-08-01 | 2021-12-31 | строительство газораспределительной сети | 0 |  |  |  | 0
строительство газопровода-ввода
врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
31 | Белореченский район | поселок Южный | 90 | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | 90 | 2021-08-01 | 2021-12-31 | строительство газораспределительной сети | 0 |  |  |  | 0
строительство газопровода-ввода
врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
32 | Белореченский район | поселок Заречный | 121 | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | 121 | 2021-08-01 | 2021-12-31 | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 0 |  |  |  | 0
строительство газораспределительной сети
строительство газопровода-ввода
33 | Белореченский район | поселок Новый | 20 | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | 20 | 2021-08-01 | 2021-12-31 | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 0 |  |  |  | 0
строительство газораспределительной сети
строительство газопровода-ввода

## данные для заполнения (hidden)
строительство газораспределительной сети
строительство газопровода-ввода
установка пункта редуцирования газа
прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
реконструкция существующей газораспределительной сети
реконструкция "межпоселкового газопровода" (газораспределительной сети)
реконструкция газораспределительной станции (ГРС)
другое (дополнить в случае необходимости)