ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Белореченский район

на 2018-2023 годы» за 2019 год

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Белореченский район на 2018-2023 годы» утверждена постановлением администрации МО Белореченский район от 26.10.2017 №2589 (изменения внесены от 29.05.2018 №1130, от 05.09.2018 №1979, от 06.02.2019 №229, от 26.02.2019 №460, от 27.03.2019 №802, от 17.04.2019 №1011, от 09.08.2019 №2013, от 30.08.2019 №2164, от 04.10.2019 №2471).

В 2019 году в рамках реализации Программы проведены следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  | Результат реализации мероприятия (сведения о выполнении мероприятия) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Запланировано | Выделено | Освоено |  |
| 1.1.1 | Мониторинг состояния антитеррористической защищенности критически важных и потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения, мест с массовым пребыванием граждан, учебных заведений, учреждений здравоохранения и культуры, дислоцирующихся на территории муниципального образования | Без финансирования |  |  |  | В рамках мониторинга осуществляется контроль за состоянием антитеррористической защищенности объектов различных категорий. Кроме того, в 2019 году проведены комиссионные проверки состояния антитеррористической защищенности объектов образования, категорированных мест с массовым пребыванием людей, гостиниц и иных мест размещения, отдельных объектов здравоохранения и потребительской сферы, физической культуры и спорта. Проверена организация внутриобъектового и пропускного режимов на объектах на предмет отражения в них: порядка действий работников охраны и взаимодействия с правоохранительными органами при возникновении ЧС; наличия схемы объекта, маршрутов и графиков периодичности обхода территории объекта; правил пользования техническими средствами охраны. По результатам проверок руководителям объектов внесены представления и предложения по устранению имеющихся недостатков, по четырем гостиницам направлены иски в суд об обязании устранить выявленные нарушения. Руководителями ПДРГ при АТК в МО Белореченский район осуществляется мониторинг состояния обеспечения безопасности граждан на социально значимых объектах |
| 1.1.2 | Проведение с руководителями промышленных предприятий, объектов здравоохранения, торговли, зрелищных и спортивных организаций разъяснительной работы о необходимости усиления антитеррористической защищенности объектов, правилах поведения персонала и посетителей при угрозе совершения террористических актов | Без финансирования |  |  |  | Руководителями ПДРГ при АТК в МО Белореченский район на постоянной основе проводится разъяснительная работа с руководителями объектов о необходимости усиления АТЗ объектов, выданы соответствующие наглядные материалы о порядке действий при возникновении террористической угрозы |
| 1.1.3 | Мониторинг сети Интернет на предмет выявления материалов предположительно экстремистской направленности | Без финансирования |  |  |  | Специалистами управления по делам молодежи администрации муниципального образования Белореченский район осуществляется мониторинг сети Интернет и СМИ. За отчетный период выявлен 221 материал с признаками экстремистской деятельности в социальной сети «ВКонтакте» |
| 1.2.1 | Приобретение арочных досмотровых металлодетекторов для оборудования мест с массовым пребыванием людей | Бюджет МО | 130,0 | 130,0 | 130,0 | В 2019 году приобретен 1 арочный досмотровый металлодетектор |
| 1.2.2 | Обеспечение антитеррористической защищенности мест с массовым пребыванием людей на территории Белореченского городского поселения Белореченского района (приобретение и установка систем видеонаблюдения и оповещения, турникетов) | Бюджет МО, межбюджет-ные трансферты из Белореченского городского поселения | 739,0 (139,0 – бюджет МО, 600,0 – межбюджетные трансферты из Белореченского городского поселения) | 739,0 | 739,0 | Приобретены и установлены 5 камер видеонаблюдения в месте с массовым пребыванием людей - здании администрации МО Белореченский район, установлены системы видеонаблюдения в парке культуры и отдыха г.Белореченска (27 видеокамер, ВОЛС и т.д.) |
| 1.2.2.1 | Приобретение и установка систем видеонаблюдения, СКУД в месте с массовым пребыванием людей - здании администрации МО Белореченский район | Межбюджет-ные трансферты из Белореченского городского поселения | 62,0 (межбюджетные трансферты из Белореченского городского поселения) | 62,0 | 62,0 | Приобретены и установлены дополнительно 5 камер видеонаблюдения в месте с массовым пребыванием людей - здании администрации МО Белореченский район |
| 1.2.2.2 | Приобретение и установка систем видеонаблюдения в местах с массовым пребыванием людей -парке культуры и отдыха г.Белореченска | Бюджет МО и межбюджетные трансферты из Белореченского городского поселения | 677,0 (139,0 –бюджет МО, 538,0 - межбюджетные трансферты из Белореченского городского поселения) | 677,0 | 677,0 | Приобретено необходимое оборудование и установлены системы видеонаблюдения в парке культуры и отдыха г.Белореченска (27 видеокамер, ВОЛС и т.д.) |
| 1.3.1 | Реализация мероприятий по изготовлению и размещению в местах массового пребывания граждан памяток гражданам о действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций, наглядной агитации (плакаты, листовки и т.п.) по вопросам антитеррористической безопасности, методических материалов по внедрению гражданских технологий противодействия терроризму | Бюджет МО | 27,9 - бюджет МО | 27,9 | 27,9 | Изготовлено 200 плакатов, 200 брошюр, 1900 листовок |
| 1.3.2 | Проведение мероприятий в молодежной середе, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом, в том числе тематической (профильной) форумной площадки, образовательного форума «Вместе против террора» | Бюджет МО | 60,0 | 60,0 | 60,0 | Проведен ряд мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В рамках работы молодежно-туристического форума, проводимого на территории лагеря труда и отдыха «Олимпиец», 3-4 сентября т.г. проведены мероприятия: акции, интеллектуально-развивающие игры, беседы со священнослужителями, панихиды в память о пострадавших в трагедии Беслана. Организован кинолекторий с обсуждением фильма, в память о погибших в трагедии Беслана 1-3 сентября 2004 года была объявлена минута молчания, после чего проведена акция памяти о жертвах терроризма «Нельзя забыть» и шествие с лампадами. Информация о проводимых мероприятиях размещена на интернет-странице управления по делам молодежи в социальной сети В-Контакте (https://vk.com/molodezh_belorechenskogo_rajona) |
| 1.3.3 | Проведение молодежных акций, посвященных Дню памяти жертв фашизма, Международному дню против фашизма, расизма и антисемитизма | Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий |  |  |  | Управлением по делам молодежи для студентов общеобразовательных профессиональных организаций были организованы и проведены мероприятия, посвященные Международному дню против фашизма, расизма и антисемитизма. С участием священнослужителя Свято-Покровского Храма отца Димитрия проведен круглый стол на тему: «Терроризм – угроза обществу» и кинопоказ «Обыкновенный фашизм». Количество участников составило 80 студентов. 11 апреля 2019 года проведен кинопоказ «Обыкновенный фашизм» с участием эксперта священнослужителя Свято-Покровского Храма отца Димитрия (количество участников - студенты 40 человек) |
| 1.3.4 | Проведение информационной и разъяснительной работы в ССУЗах для учащихся об основных формах проявления экстремизма, о правовой ответственности за правонарушения экстремистской и террористической направленности. Приглашение экспертов | Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий |  |  |  | Управлением по делам молодежи были организованы и проведены ряд мероприятий со студентами и обучающимися среднеобразовательных школ Белореченского района с разъяснением основных форм проявления экстремизма и правовой ответственности за правонарушения экстремистской и террористической направленности. В мероприятиях приняли участие привлеченные эксперты: сотрудники правоохранительных органов, представители духовенства, ветераны боевых действий. 1. Беседа с молодежью на тему: «Информационная безопасность и угрозы из социальных сетей». 2. Круглый стол «Терроризм - угроза обществу». 3. Беседа на тему: «Мы против экстремизма». 4. Круглый стол на тему: «Терроризм и экстремизм - проблема современности». 5. Профилактическая беседа на тему: «Антитеррор - безопасность в твоих руках». 6. Научно-практическая конференция «Стабильность и порядок в современном обществе. Вызовы и угрозы». 7. Беседа на тему: «Антитеррор». 8. Беседа на тему: «Проявляйте бдительность! Антитеррористическая безопасность». 9. Акции по раздаче листовок «Вместе против террора», «Терроризм угроза обществу» и «Мы за мир, мы против террора». 10. Беседа на тему: «Что такое терроризм». 11. Профилактическая беседа на тему: «Антитеррористическая безопасность». 12. Профилактическая беседа на тему: «Мир без террора». Общее количество участников составило около 1500 человек. В мероприятиях приняли участие привлеченные эксперты: сотрудники правоохранительных органов, представители духовенства, ветераны боевых действий. |
| 1.3.5 | Изготовление информационной продукции по профилактике экстремизма в молодежной среде (баннеров, плакатов, листовок, стикеров, буклетов) | Бюджет МО | 39,9 | 39,9 | 39,9 | Изготовлены листовки, буклеты антиэкстремистской направленности |
| 1.3.6 | Разъяснение сущности терроризма и его общественной опасности, формирование стойкого неприятия обществом, прежде всего молодежью, идеологии терроризма в различных ее проявлениях, проведение семинаров, круглых столов, диспутов | Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий |  |  |  | В 2019 году финансирование мероприятий в рамках Программы не планировалось. В целях разъяснения сущности терроризма и его общественной опасности, формирование стойкого неприятия обществом (прежде всего молодежью) идеологии терроризма в различных ее проявлениях учреждениями культуры проведено более 100 мероприятий |
| 1.3.7 | С участием представителей общественных и религиозных организаций, деятелей культуры и искусства развитие практики проведения культурно-просветительских и воспитательных мероприятий в образовательных организациях по привитию молодежи идей межнациональной и межрелигиозной толерантности | Без финансирования |  |  |  | В 2019 году финансирование мероприятий в рамках Программы не планировалось. За прошедший период в муниципальном образовании Белореченский район в учреждениях культуры прошло более 70 культурно - просветительских и воспитательных мероприятия в общеобразовательных организациях по привитию молодежи идей межнационального и межрелигиозного уважения. |
| 1.3.8 | Задействование системы кинопроката в распространении документальных и художественных фильмов (в том числе видеофильмов) антитеррористической и антиэкстремистской направленности | Без финансирования |  |  |  | В 2019 году финансирование мероприятий в рамках Программы не планировалось. Заключен договор с ГАУКК «Кубанькино», на прокат фильмов антитеррористической и антиэкстремистской направленности. Так же видеоматериалы берутся с сайта Антитеррористической комиссии Краснодарского края |
| 1.3.9 | В целях поддержания национальных и религиозных традиций населения Белореченского района на постоянной основе: а) организация и проведение культурно-массовых просветительских мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений (фестивалей, гастрольных программ, спектаклей); б) организация и проведение мероприятий в области народного творчества, направленных на духовное и патриотическое воспитание молодежи; в) участие в краевых и общероссийских фестивалях исполнительского искусства творческих коллективов; г) обеспечение поддержки фестивалей современного искусства, включающих в свою программу художественные проекты антитеррористической направленности; д) выпуск телевизионных, документальных роликов и фильмов, направленных па формирование у молодежи уважительного отношения к представителям других народов, религий и конфессий | Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий |  |  |  | В 2019 году финансирование мероприятий в рамках Программы не планировалось. - было организованно и проведено более 120 мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений; - организовывались и проводились мероприятия в области народного творчества, направленные на духовное и патриотическое воспитание, число которых составляет более 96 мероприятий; - организованно 4 фестиваля и смотра – конкурса. Учреждения культуры приняли участие в 14 выставках и фестивалях, направленных на распространение знаний о краевых и местных национально-культурных автономиях и общественных организациях, формирование уважительного отношения к культуре и религиям народов, проживающих на территории края. Ежемесячно велась работа на подворье Белореченского района в этнографическом комплексе «Атамань». Молодежная делегация муниципального образования Белореченский район приняла участие в краевом фестивале «Моя вера православная» и организации выставки декоративно-прикладного творчества «Моя вера православная». |
| 1.3.10 | Осуществление взаимодействия со средствами массовой информации в целях информационного обеспечения антитеррористической деятельности органов местного самоуправления | Без финансирования |  |  |  | В средствах массовой информации (газета «Огни Кавказа», ТРК Белореченск, Интернет-ресурсы) размещен 46 материал по вопросам профилактики терроризма и экстремизма. На сайтах образовательных организаций размещено 110 материалов |
| 1.3.11 | Распространение информационных материалов на печатной основе по профилактике терроризма и экстремизма среди учащихся и родителей | Без финансирования |  |  |  | В 2019 году изготовление информационных материалов в рамках Программы не планировалось. -подготовлено информационных материалов антитеррористической направленности с участием АТК – 158 |
| 1.4.1.1 | Приобретение арочных досмотровых металлодетекторов, турникетов, ограждений для организации пропускного режима, оборудование системами экстренного оповещения работников и посетителей объектов о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации в учреждениях культуры | Бюджет МО | 236,730 | 236,730 | 236,730 | Приобретен и установлен арочный досмотровой металлодетектор, турникет и ограждение для организации пропускного режима, система оповещения в детской художественной школе г. Белореченска |
| 1.4.2 | Укрепление антитеррористической защищенности образовательных учреждений (установка и модернизация систем видеонаблюдения, усиление технической укрепленности объектов, организация физической охраны) | Бюджет МО | 2047,1 | 2047,1 | 2047,1 | Приняты меры по выполнению требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности: установлены СКУД в 12 образовательных организаций; рамочные металлодетекторы в 17 образовательных организаций; стационарные системы оповещения на 19 объектах. Приобретены ручные металлодетекторы в 10 образовательных организаций; ручные мегафоны для организации оповещения в 18 образовательных орга-низациях малой площади. Завершены работы по установке и оборудованию КПП в 2 образовательных организациях. Проведено доукомплектование систем видеонаблюдения на 2 объектах. Выполнены работы по капиталь-ному ремонту ограждений 7 объектов |

Заместитель главы МО

Белореченский район							И.В.Конюшенко

Е.В.Павленко

31954