ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации муниципальной программы

«Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Белореченский район»

за 2022 год

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Белореченский район» утверждена постановлением администрации МО Белореченский район от 26.10.2017 №2589 (изменения внесены постановлениями администрации МО Белореченский район от 29.05.2018 №1130, от 05.09.2018 №1979, от 06.02.2019 №229, от 26.02.2019 №460, от 27.03.2019 №802, от 17.04.2019 №1011, от 09.08.2019 №2013, от 30.08.2019 №2164, от 04.10.2019 №2471, от 30.01.2020 №116, от 28.08.2020 №1063, от 20.11.2020 №1604, от 29.01.2021 №117, от 29.07.2021 №1283, от 21.10.2021 №1706, от 03.02.2022 №203, от 23.03.2022 №501, от 06.09.2022 №1323, от 14.10.2022 №1484, от 28.11.2022 №1703).

За 2022 год, согласно утвержденному Плану реализации муниципальной программы на 2022 год, контрольные сроки реализации установлены по 24 мероприятиям.

Финансирование мероприятий планировалось в сумме 4101,5 тыс.руб., израсходовано 4101,5 тыс.руб.: на обеспечение антитеррористической защищенности 2 объектов культуры – 458,0 тыс.руб. и 27 объектов образования – 3208,9 тыс.руб., изготовление наглядных материалов антитеррористического содержания (листовки, буклеты) – 152,5 тыс.руб., проведение информационно-пропагандистских мероприятий в моложеной среде – 140,0 тыс.руб., проведение культурно-массовых просветительских мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений – 142,0 тыс.руб. Результаты реализации мероприятий за 2022 год:

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный за реализацию мероприятия | Информация о выполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1.1 | Мониторинг состояния антитеррористической защищенности критически важных и потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения, мест с массовым пребыванием граждан, учебных заведений, учреждений здравоохранения и культуры, дислоцирующихся на территории муниципального образования | Начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами, начальники управления образованием, управления культуры, управления промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ, управления торговли, по физической культуре и спорту, управления сельского хозяйства, отдела экономического развития администрации муниципального образования Белореченский район | В 2022г. проведен мониторинг состояния антитеррористической защищенности 45 объектов культуры. В ходе мониторинга замечаний не выявлено, имеется в наличие вся необходимая документация. 4 объектов физической культуры и спорта. 23 торговых объектов, основные недостатки – отсутствие необходимого количества источников освещения, отсутствие достаточного количества видеокамер, отсутствие информационных стендов, содержащих схему эвакуации при возникновении ЧС, отсутствие необходимых инженерно-технических средств, отсутствие организационно-распорядительных документов по организации внутриобъектового режима на торговом объекте. 3 объектов перерабатывающей промышленности (ООО «КФ «Виктория», ООО «Южная соковая компания», ООО «Кубань-Ти»). 71 объекта образования. В течении 2022 года все объекты образования приводились в соответствие с требованиями ПП РФ № 1006. С апреля по июнь 2022 года проведено перекатегорирование объектов образования в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 289 от 5 марта 2022 года, всего подлежало перекатегорированию 74 объекта, перекатегорировано 74 объекта. В результате проведенного перекатегорирования и проведенного мониторинга с учетом перекатегорирования в МБОУСОШ 1,4,5,8,9,26,31,68, МАОУ Гимназия имеется потребность в приобретении и оборудовании охранной сигнализацией, а также в МБДОУ Д/С 11, МБДОУ Д/С 14, МБДОУ Д/С 10 требуется дооборудовать систему оповещения, в ряде учреждений требуется дооборудование видеокамерами, в остальном все объекты оборудованы инженерно-техническими средствами охраны в соответствии с присвоенной категорией опасности и соответствуют предъявляемым требованиям. 22 объектов санаторно-курортного и туристского комплекса: проведены мероприятия по устранению ранее выявленных недостатков в обеспечении АТЗ четырех объектов, не выполнены требования по 3 объектам (гостевой дом «Barsuchya Nora», гостиница «Riki House» и ООО «Воды Великовечного»). При этом гостевой дом «Barsuchya Nora» прошел обследование и категорирование, по результатам обследования выявлены недостатки (необходимо модернизировать систему пожарной сигнализации и системы оповещения людей в случае пожара, провести техническое обслуживание систем; актуализировать информацию, дооборудовать стенды схемами эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, телефонами ответственных лиц, аварийно-спасательских служб; оборудовать помещения и территорию системой экстренного оповещения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций). По итогам 2022 года не выполнили требования антитеррористической защищенности гостиница «Метелица» (не установлена тревожная кнопка, в настоящее время объект не функционирует) и бальнеологический центр «Термы» (не прошли категорирование, в адрес руководители направлены письма о необходимости проведения категорирования). По итогам года 20 средств размещения на территории муниципального образования Белореченский район соответствуют требованиям по антитеррористической защищенности |
| 1.1.2 | Проведение с руководителями промышленных предприятий, объектов здравоохранения, торговли, зрелищных и спортивных организаций разъяснительной работы о необходимости усиления антитеррористической защищенности объектов, правилах поведения персонала и посетителей при угрозе совершения террористических актов | Начальники управления промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ, управления торговли, управления культуры, управления по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Белореченский район | Проведена разъяснительная работа с руководителями 4 спортивных объектов (МАУ «Спортивная школа», МАУ «СШОР «Волна», МАУ «Стадион», МАУ МО БР «ЦФМР»), 17 учреждений культуры (МБУ «РДК», ЦКРЦ Южненского с/п, ЦКРЦ Рязанского с/п, ЦКРЦ Великовечненского с/п, ЦКРЦ Дружненского с/п, ЦКРЦ Родниковского с/п, ЦКРЦ Первомайского с/п, ЦКРЦ Школьненского с/п, ЦКРЦ Пшехского с/п, ЦКРЦ Черниговского с/п, ЦКРЦ Бжедуховского с/п, ДХШ г.Белореченска, ДШИ ст.Рязанской, ДШИ ст.Школьной, МБУ БГПР «Музей г.Белореченска», МБУ БГПБР «ГКРЦ», ДМШ им.Каптана г.Белореченска). Организовано информирование руководителей крупных объектов потребительской сферы (КРК «Олимпик», ТЦ «Космос», магазин «Zenden», магазин «Агрокомплекс», ярмарка «Самсон», ООО «Рынок», гипермаркет «Магнит», магазин «Эльдорадо», магазин «Детский мир», гипермаркет «DNS») о принятии дополнительных мер, направленных на усиление безопасности, в том числе защищённости от угроз террористического характера. Указанным субъектам рекомендовано проводить проверку работоспособности систем оповещения, видеонаблюдения, тревожной сигнализации, проведение инструктажа сотрудников физической охраны и персонала о необходимости усиления бдительности и порядке действий при возникновении террористической угрозы, иных чрезвычайных ситуаций. На предприятиях перерабатывающей промышленности (ООО «ЮСК», ООО «Виктория», ООО «Кубань-Ти») организовано ежемесячное проведение занятий с сотрудниками службы безопасности по соблюдению пропускного и внутриобъектового режимов, ежедневное проведение инструктажей силами службы собственной безопасности по практическим действиям в случае обнаружения подозрительных предметов. Руководителям ОАО «Белагро», ООО «Весна», ООО «Айрин», ООО «Юма», ООО «Емельянов и К», ОООО «Белая Русь», ООО «БПК», ООО «ТК Белореченский», ООО «Овощи Краснодарского края», ООО «Птицефабрика «Белореченская» рекомендовано принять дополнительные меры по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов указанных предприятий. Проведена разъяснительная работа с персоналом 22 объектов санаторно-курортного и туристского комплекса. На объектах размещены наглядные материалы антитеррористической направленности |
| 1.1.3 | Мониторинг сети Интернет на предмет выявления материалов предположительно экстремистской направленности | Начальник управления по делам молодежи администрации муниципального образования Белореченский район | За 2022 год совместно с общественным объединением правоохранительной направленности «Молодежный патруль» выявлено 181 ссылка предположительно экстремистской направленности. Материалы направлены в отдел МВД по Белореченскому району и Роскомнадзор. 33 ссылки были заблокированы Роскомнадзором |
| 1.3.2 | Проведение мероприятий в молодежной среде, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом, в том числе тематической (профильной) форумной площадки, образовательного форума «Вместе против террора» | Управление по делам молодежи администрации муниципального образования Белореченский район | В рамках «Дня солидарности в борьбе с терроризмом» c 29 сентября по 31 августа 2022 года в ст. Рязанской на базе МБУ лагерь «Олимпиец» прошел образовательный форум «Вместе против террора». В рамках форума «Вместе против террора» были проведены следующие мероприятия: -православная встреча со священнослужителем Свято-Покровского храма Отцом Димитрием; - викторина «Что ты знаешь о терроризме?»; - кинопоказ «Беслан — город ангелов»; - акция по раздаче информационных памяток «Молодежь против экстремизма!» - онлайн-акция «Беслан в цифрах» - акция памяти жертв терроризма «Мир без террора». Экспертами на мероприятиях выступали: священнослужитель Свято-Покровского Храма; ветеран боевых действий; председатель общественного объединения правоохранительной направленности «Молодёжный патруль». Общий охват - 60 человек Выделено 70 000 рублей, из них освоено 70 000 рублей. |
| 1.3.3 | Проведение молодежных акций, посвященных Дню памяти жертв фашизма, Международному дню против фашизма, расизма и антисемитизма | Управление по делам молодежи администрации муниципального образования Белореченский район | Выделено 20,0 тыс.рублей, из них освоено 20,0 тыс.рублей. Приобретены и распространены листовки к Международному дню против фашизма, расизма и антисемитизма |
| 1.3.4 | Проведение информационной и разъяснительной работы в ССУЗах для учащихся об основных формах проявления экстремизма, о правовой ответственности за правонарушения экстремистской и террористической направленности. Приглашение экспертов | Начальник управления по делам молодежи администрации муниципального образования Белореченский район | За 2022 г. были проведены следующие мероприятия: - 2 профилактические дискуссии, «Мир без террора», «Терроризм не имеет границ» с охватом 137 человек. Место проведения – АНЧ ПОО «Краснодарский кооперативный техникум крайпотребсоюза», ЧУПОО техникум «Бизнес и право», спикерами выступили: старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по Белореченскому району Малый С. Л., руководитель МКУ «ЦКСОПиМ «Новое поколение», председатель Совета молодых депутатов муниципального образования Белореченский район Резниченко В. В., ветеран боевых действий республики Афганистан подполковник в отставке Попов К. Ю., священнослужитель Свято-Покровского Храма отец Димитрий, представитель общественного совета при ОМВД, Есаул Кубанского казачьего войска Мозер В. П., глава Азербайджанской диаспоры Вугар Алиев; - профилактическая беседа на тему: «Россия многонациональная страна», ГБПОУ «Белореченский медицинский колледж», экспертами выступили: руководитель МКУ «ЦКСОПиМ «Новое поколение», председатель Совета молодых депутатов Резниченко В. В., представитель национальной диаспоры союза армян России, заместитель председателя Кукулян А. В., председатель Общественного объединения правоохранительной направленности муниципального образования Белореченский район «Молодежный патруль»; - профилактическая беседа на тему: «Экстремизм - угроза обществу» в АНЧ ПОО «Краснодарский кооперативный техникум крайпотребсоюза, спикерами выступили: Попов К. руководитель архивно-поискового отряда «Боевое братство» ветеран боевых действий подполковник в отставке, Резниченко В.В. руководитель МКУ «ЦКСОПиМ «Новое поколение», председатель Совета молодых депутатов, заместитель председателя Белореченского отделения союза казачьей молодёжи Кубани, Хорунжий Белореченского районного Казачьего общества, Донцова В. инспектор отделения по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по Белореченскому району; - 2 акции по раздаче информационно-печатной продукции «Молодёжь против экстремизма», «Нет терроризму» с охватом 453 человека. - 1 беседа со священнослужителем Свято Покровского Храма отцом Димитрием на тему: «Мир свободный от террора», с охватом 30 человек. |
| 1.3.5 | Изготовление информационной продукции по профилактике экстремизма в молодежной среде | Начальник управления по делам молодежи администрации муниципального образования Белореченский район | Были приобретены буклеты «Профилактика экстремизма» в количестве 500 шт. Выделено 40,0 тыс.рублей, освоено 40,0 тыс.рублей |
| 1.3.6 | Разъяснение сущности терроризма и его общественной опасности, формирование стойкого неприятия обществом, прежде всего молодежью, идеологии терроризма в различных ее проявлениях, проведение семинаров, круглых столов, диспутов | Начальник управления культуры администрации муниципального образования Белореченский район | За 2022г. проведено 242 мероприятия о разъяснении сущности терроризма и его общественной опасности: 62 круглых столов, 135 бесед, 24 семинара, 51 диспут. Профилактические беседы «Нет терроризму!», «Будьте осторожны!», Внимание! Опасность!», «Вместе против терроризма» и др. |
| 1.3.7 | С участием представителей общественных и религиозных организаций, деятелей культуры и искусства развитие практики проведения культурно-просветительских и воспитательных мероприятий в образовательных организациях по привитию молодежи идей межнациональной и межрелигиозной толерантности | Начальник управления культуры администрации муниципального образования Белореченский район | Проведено 4 мероприятия с участием общественных организаций и деятелей культуры: 1. Круглый стол «Межнациональная культура» в СДК с.Архиповского. В мероприятии приняли участие руководитель центра «Новое поколение», представитель полиции, ветеран афганской войны. Количество участников 54 чел. 2. В рамках праздничной концертной программы «Светлый праздник Рождества» проведена встреча с заслуженным работником культуры Кубани Герасимовой Е.В. Количество зрителей 78 чел. 3. Информационный час в СК. п. Мирного «Формирование толерантного поведения в семье». Общее количество участников – 57 человек. 4. Информационный час в МОУНОШ № 34 станицы Черниговской «Будь бдителен». Общее количество участников 24 человека |
| 1.3.8 | Задействование системы кинопроката в распространении документальных и художественных фильмов (в том числе видеофильмов) антитеррористической и антиэкстремистской направленности | Начальник управления культуры администрации муниципального образования Белореченский район | Заключен договор с «Кубань-кино». В отчетный период показаны ролики антитеррористической направленности. Всего состоялось 123 показа. Количество зрителей-9225 чел. |
| 1.3.9 | В целях поддержания национальных и религиозных традиций населения Белореченского района на постоянной основе: а) организация и проведение культурно-массовых просветительских мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений (фестивалей, гастрольных программ, спектаклей); б) организация и проведение мероприятий в области народного творчества, направленных на духовное и патриотическое воспитание молодежи | Начальник управления культуры администрации муниципального образования Белореченский район | За отчетный период в учреждениях культуры проведено 624 мероприятия в целях поддержания национальных и религиозных традиций населений с общим охватом 9038 чел., из них 194 мероприятия в области народного творчества, 430 культурно-массовых мероприятий |
| 1.3.10 | Осуществление взаимодействия со средствами массовой информации в целях информационного обеспечения антитеррористической деятельности органов местного самоуправления | Начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования Белореченский район | В СМИ, на интернет-ресурсах размещено 147 материалов |
| 1.3.11 | Распространение информационных материалов на печатной основе по профилактике терроризма и экстремизма среди учащихся и родителей | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Белореченский район | В общеобразовательных организациях распространено 7780 памяток, листовок и буклетов следующей тематики: «Если вам угрожает опасность», «Стоп антитеррор!», «Антитеррор. Памятка для детей и взрослых», «Антитеррористическая защищенность», «Вместе против экстремизма», «Это экстремизм – задумайся.», «Терроризм – угроза обществу», «Правило четырех нет», «Если вашим детям угрожает опасность», «Внимание! Взрывоопасные предметы», «Экстремизму нет», «Как вести себя при обнаружении подозрительного предмета», «Ваши действия при обнаружении подозрительных предметов», «Мы против терроризма», «Кубань-территория безопасности», «Пусть дружат наши сердца» «Мы против терроризма» среди 15146 учащихся и 8926 родителей (законных представителей). В 4 квартале 2022 года по всем организациям – школам, детским садам, организациям дополнительного образования - распространены информационные материалы на печатной основе по профилактике терроризма и экстремизма среди учащихся и родителей на сумму 50 000 рублей в количестве 1500 штук |
| 1.3.12 | Проведение мониторинга средств массовой информации и информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", в целях пресечения распространения экстремистской идеологии и выявления экстремистских материалов | Начальник управления по делам молодежи администрации муниципального образования Белореченский район | За 2022 год совместно с общественным объединением правоохранительной направленности «Молодежный патруль» выявлено 181 ссылка предположительно экстремистской направленности. Материалы направлены в отдел МВД России по Белореченскому району. В ходе мониторинга иных средств массовой информации экстремистских материалов не выявлено |
| 1.3.13 | Проведение обследований мест компактного проживания и досуга иностранных и иногородних рабочих (гаражно- строительные кооперативы, садоводческие некоммерческие товарищества, жилые помещения частного жилого фонда, частные гостиницы). Организация взаимодействия с работодателями и представителями диаспор (землячеств) с целью организации профилактической работы с трудовыми мигрантами, предотвращения распространения идеологии терроризма и экстремизма в мигрантской среде | Начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования Белореченский район | В 2022 году проведены рейдовые мероприятия, в ходе которых обследовано 505 объектов миграционного контроля, в том числе 2-ГСК, 39-СНТ, 222-МКД и 242 иных объекта (рынки, гостиницы, строительные объекты, частный жилой сектор), составлены соответствующие акты. В рамках взаимодействия с работодателями и лидерами армянской, азербайджанской, турецкой, турецко-месхетинской и греческой национальных диаспор проведены рабочие встречи, в ходе которых обращено внимание на недопустимость распространения идеологии экстремизма, терроризма, в том числе среди трудовых мигрантов. Разработаны и распространяются памятки c указанием мер ответственности за нарушения миграционного законодательства |
| 1.3.14 | Подготовка и размещение в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет», социальной рекламы, направленной на патриотическое воспитание молодежи | Начальник управления по делам молодежи администрации муниципального образования Белореченский район | В социальных сетях управления по делам молодежи за год размещено 64 публикации социальной рекламы, направленной на патриотической воспитание молодежи |
| 1.3.15 | Подготовка и распространение информационных материалов о предупреждении и пресечении экстремистской деятельности, ориентированных на повышение бдительности граждан, возникновение у них заинтересованности в противодействии экстремизму | Начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования Белореченский район | На официальном сайте администрации МО Белореченский район, в газетах «Огни Кавказа» и «Белореченская правда», социальной сети ВКонтакте размещено 147 материалов по повышению бдительности населения, профилактике экстремистских проявлений, проведению мероприятий, направленных на предупреждение терактов |
| 1.3.16 | Проведение в сети «Интернет» (в том числе в социальных сетях) работы по разъяснению сути противоправной деятельности, осуществляемой лидерами экстремистских организаций | Начальник управления по делам молодежи администрации муниципального образования Белореченский район | За 2022г. в социальных сетях размещена 27 публикаций по разъяснению сути противоправной деятельности, осуществляемой лидерами экстремистских организаций |
| 1.3.17 | Обеспечение активного участия коллегиальных органов управления образовательных организаций в профилактике экстремизма среди учащихся и студентов | Начальники управления образованием, управление по делам молодежи, администрации муниципального образования Белореченский район | В управлении по делам молодежи администрации МО Белореченский район осуществляют свою деятельность 3 коллегиальных органа: школьный совет, молодежный совет, студенческий совет, которые принимают участие в мероприятиях по профилактике экстремизма в молодежной среде. 17 июня 2022 года проведена профилактическая беседа на тему: «Межнациональные и межконфессиональные отношения в молодежной среде: формирование системы противодействия экстремизма». Спикерами выступали: представитель национальной диаспоры союза армян России, заместитель председателя — Кукулян Ардаш Владимирович, глава Азербайджанской диаспоры Вугар Алиев, старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних, Отдела МВД России по Белореченскому району - Малый Сергей Леонидович, председатель Совета молодых депутатов Резниченко Владимир Васильевич. Помощь в организации мероприятия оказали представители ученического совета муниципального образования Белореченский район, охват 50 человек. В образовательных организациях проведено 85 педагогических советов, 75 заседаний Штабов воспитательной работы, 76 заседаний школьных методических советов и классных руководителей, 35 педагогических советов, 710 родительских собрания с рассмотрением вопросов профилактики экстремизма среди учащихся |
| 1.3.18 | Совершенствование мер, направленных на профилактику экстремистских проявлений в образовательных организациях | Начальники управления образованием, управления по делам молодежи администрации муниципального образования Белореченский район | В целях совершенствования мер, направленных на профилактику экстремистских проявлений в образовательных организациях, специалист, курирующий направление «Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде» прошел повышение квалификации по программе «Профилактика экстремизма и противодействие идеологии терроризма в молодежной среде», «Реализация мероприятий комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации». В общеобразовательных организациях организована работа ШМО классных руководителей по вопросам формирования гражданственности. Проведены неделя правовых знаний, профилактические беседы, инструктажи с учащимися и родителями, индивидуальная разъяснительная работа с обучающимися и родителями, просмотр видеоматериалов, тематических классных часов по вопросам противодействия экстремизма («Ответственность за экстремистскую деятельность»). Организованы встречи с правоохранительными органами, ведется постоянный контроль детей группы риска, распространение печатной продукции, оформление стендов на заданную тему. Ответственными лицами образовательных организаций ведется мониторинг социальных сетей (страниц учащихся школ). Результатом данной работы является отсутствие случаев проявления экстремизма и экстремистских настроений среди детей и родителей |
| 1.3.19 | Проведение мероприятий по своевременному выявлению и пресечению фактов радикализации несовершеннолетних | Начальники управления образованием, отдела по делам несовершеннолетних администрации муниципального образования Белореченский район | Проведены мониторинги классными руководителями и штабами воспитательной работы школ участия учащихся в социальных сетях и социальной активности учащихся в сети Интернет в сфере экстремизма, терроризма, расовой, национальной и религиозной неприязни, Уроки обществознания «Гражданин - человек свободный и ответственный», «Человек в системе правовых норм», викторина «Знаешь ли ты культуру и традиции других народов», выставка рисунков «Мир на планете - счастливы дети!», Неделя безопасности, Правовых знаний, открытых уроков ОБЖ, индивидуальные беседы инспектора ПДН с учащимися «Ответственность несовершеннолетних за участие и содействие террористической деятельности», диагностические исследования учащихся педагогами-психологами. В ходе мероприятий фактов радикализации несовершеннолетних не выявлено. С целью профилактики безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних, предупреждения противоправного и иного антиобщественного поведения, недопущения формирований деструктивных особенностей личности несовершеннолетних, 25 августа 2022 года в Белореченском районе комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального образования Белореченский район совместно с управлением по делам молодежи, управлением по физической культуре и спорта и управлением образованием были проведены мероприятия краевого фестиваля «Кубанские каникулы». В фестивале приняли участие 70 несовершеннолетних в возрасте 13-16 лет, из них, 22 - состоящие на различных видах профилактического учета в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Проведены лекции в образовательных организациях Белореченского района. В 2022 году несовершеннолетние в Белореченском районе в санкционированных митингах не участвовали. Противоправные деяния по ст. 20.3 КоАП РФ на территории Белореченского района не совершались. |
| 1.3.20 | Оказание содействия средствам массовой информации в широком и объективном освещении деятельности субъектов противодействия экстремизму | Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами | Средствам массовой информации оказано содействие в освещении деятельности по профилактике терроризма, предоставлены необходимые материалы и пояснения |
| 1.4.1 | Укрепление антитеррористической защищенности учреждений культуры (приобретение арочных досмотровых металлодетекторов, турникетов, ограждений для организации пропускного режима, оборудование системами видеонаблюдения, экстренного оповещения работников и посетителей объектов о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, средствами охранной и тревожной сигнализации) | Начальник управления культуры администрации муниципального образования Белореченский район | Проведен монтаж охранной системы, приобретен ручной металлодетектор МБОО ДО ДХШ г.Белореченска. Оборудована система видеонаблюдения МБОО ДО ДШИ с.Школьного. На цели обеспечения антитеррористической защищенности учреждений культуры израсходовано 458,0 тыс.руб. |
| 1.4.2 | Укрепление антитеррористической защищенности образовательных учреждений (установка и модернизация систем видеонаблюдения, экстренного оповещения работников и посетителей объектов о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, средств охранной и тревожной сигнализации, СКУД, усиление технической укрепленности объектов, организация физической охраны) | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Белореченский район | В 2022 году осуществлён монтаж охранной сигнализации в МБОУ СОШ 27, МБОУ ООШ 17 на общую сумму 780,0 тысяч рублей. В МБОУ СОШ 9, МАОУ Гимназия, МБОУ СОШ 4, МБОУ СОШ 8, МБОУ СОШ 2, МБДОУ Д/С 7, МБДОУ Д/С 14, МБУ ДО ДЮСШ 1, МБОУ СОШ 68, МБОУ СОШ 18, МБОУ ООШ 7, МАОУ СОШ 31, МБОРУ ООШ 32, МБДОУ Д/С 2, МБДОУ Д/С 3, МБДОУ Д/С 5, МБДОУ Д/С 9, МБДОУ Д/С 10, МБДОУ Д/С 11, МБДОУ Д/С 13 осуществлён монтаж входных калиток электрозамками с домофонами с обратной связью с выводом на пост охраны, в МБОУ СОШ 5 оборудован контрольно-пропускной пункт, оснащенный системой контроля управления доступом (израсходовано 3208,9 тыс.руб.). На сегодняшний день 69 из 77 объектов образования отвечают требованиям антитеррористической защищенности в соответствии с присвоенной категорией |

Заместитель главы муниципального образования

Белореченский район, начальник отдела по взаимодействию

с правоохранительными органами										И.В.Конюшенко

Павленко Евгений Васильевич

8(86155)31954