Доклад

о ходе реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Белореченский район

на 2018-2023 годы» за 2019 год

Общий запланированный объем финансирования муниципальной программы в 2019 году составлял 3280,630 тыс.рублей (из средств местного бюджета, в том числе 600,0 тыс.руб. – трансферты из бюджета Белореченского городского поселения, средства бюджета МО Белореченский район – 2680,630 тыс.руб.).

Фактический объем финансирования муниципальной программы составил 3280,630 тыс.рублей.

Израсходовано 3280,630 тыс.руб.

Финансирование проведено по следующим мероприятиям муниципальной программы:

| № п/п | Наименование мероприятия | Сумма (тыс.руб.) | Результат | ГРБС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Приобретение арочных досмотровых металлодетекторов для оборудования мест с массовым пребыванием людей | 130,0 – бюджет МО | Приобретен 1 арочный досмотровый металлодетектор | Администра-ция МО |
| 1.2.2 | Обеспечение антитеррористической защищенности мест с массовым пребыванием людей на территории Белореченского городского поселения Белореченского района (приобретение и установка систем видеонаблюдения и оповещения, турникетов) | 739,0 (139,0 – бюджет МО, 600,0 - межбюджетные трансферты из Белореченского городского поселения) | Приобретены и установлены 5 камер видеонаблюдения в месте с массовым пребыванием людей - здании администрации МО Белореченский район, установлены системы видеонаблюдения в парке культуры и отдыха г.Белореченска (27 видеокамер, ВОЛС и т.д.) | Администра-ция МО |
| 1.2.2.1 | Приобретение и установка систем видеонаблюдения, СКУД в месте с массовым пребыванием людей - здании администрации МО Белореченский район | 62,0 (межбюджетные трансферты из Белореченского городского поселения) | Приобретены и установлены дополнительно 5 камер видеонаблюдения в месте с массовым пребыванием людей - здании администрации МО Белореченский район | Администра-ция МО |
| 1.2.2.2 | Приобретение и установка систем видеонаблюдения в местах с массовым пребыванием людей -парке культуры и отдыха г.Белореченска | 677,0 (139,0 –бюджет МО, 538,0 - межбюджетные трансферты из Белореченского городского поселения) | Приобретено необходимое оборудование и установлены системы видеонаблюдения в парке культуры и отдыха г.Белореченска (27 видеокамер, ВОЛС и т.д.) | Администра-ция МО (МКУ «Управление по делам ГОиЧС Белореченского района) |
| 1.3.1 | Реализация мероприятий по изготовлению и размещению в местах массового пребывания граждан памяток гражданам о действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций, наглядной агитации (плакаты, листовки и т.п.) по вопросам антитеррористической безопасности, методических материалов по внедрению гражданских технологий противодействия терроризму | 27,9 - бюджет МО | Изготовлено 200 плакатов, 200 брошюр, 1900 листовок | Администра-ция МО |
| 1.3.2 | Проведение мероприятий в молодежной середе, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом, в том числе тематической (профильной) форумной площадки, образовательного форума «Вместе против террора» | 60,0 – бюджет МО | Проведен ряд мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В рамках работы молодежно-туристического форума, проводимого на территории лагеря труда и отдыха «Олимпиец», 3-4 сентября т.г. проведены мероприятия: акции, интеллектуально-развивающие игры, беседы со священнослужителями, панихиды в память о пострадавших в трагедии Беслана. Организован кинолекторий с обсуждением фильма, в память о погибших в трагедии Беслана 1-3 сентября 2004 года была объявлена минута молчания, после чего проведена акция памяти о жертвах терроризма «Нельзя забыть» и шествие с лампадами. Информация о проводимых мероприятиях размещена на интернет-странице управления по делам молодежи в социальной сети В-Контакте (https://vk.com/molodezh_belorechenskogo_rajona) | Управление по делам молодежи адмимнистрации МО |
| 1.3.5 | Изготовление информационной продукции по профилактике экстремизма в молодежной среде (баннеров, плакатов, листовок, стикеров, буклетов) | 39,9 – бюджет МО | Изготовлено листовки, буклеты антиэемтремистской направленности | Управление по делам молодежи администра-ции МО |
| 1.4.1 | Приобретение арочных досмотровых металлодетек-торов, турникетов, ограждений для организации пропускного режима, оборудование системами экстренного оповещения работников и посетителей объектов о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации | 236,730 – бюджет МО | Приобретен и установлен арочный досмотровой металлодетектор, турникет и ограждение для организации пропускного режима, система оповещения в детской художественной школе г. Белореченска | Управление культуры администрации МО |
| 1.4.2 | Укрепление антитеррорис-тической защищенности образовательных учреждений (установка и модернизация систем видеонаблюдения, усиление технической укрепленности объектов, организация физической охраны) | 2047,1 – бюджет МО | Приняты меры по выполнению требова-ний к антитеррорис-тической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности: установлены СКУД в 12 образовательных организаций; рамочные металлодетекторы в 17 образовательных организаций; стационарные системы оповещения на 19 объектах. Приобретены ручные металлодетек-торы в 10 образовательных организаций; ручные мегафоны для организации оповеще-ния в 18 образовательных орга-низациях малой площади. Завершены работы по установке и оборудованию КПП в 2 образовательных организациях. Проведено доукомплек-тование систем видеонаблюдения на 2 объектах. Выполнены работы по капиталь-ному ремонту ограж-дений 7 объектов | Управление образованием администрации МО |

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, цели,  задачи и целевые показатели программы достигнуты.

Целевые показатели программы:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |
| 1 | Количество преступлений террористической направленности | Кол-во преступлений | 0 | 1 |
| 2 | Количество преступлений экстремистской направленности | Кол-во преступлений | 0 | 0 |
| 3 | Размещение в средствах массовой информации, на официальном интернет-портале администрации муниципального образования Белореченский район материалов о профилактике терроризма и экстремизма | Кол-во материалов | 35 | 46 |
| 4 | Приобретение арочных металлодетекторов | шт. | 1 | 1 |
| 5 | Изготовление средств наглядной агитации (плакаты, листовки и т.п.) по вопросам антитеррористической безопасности | усл.ед. | 3000 | 2300 |
| 6 | Повышение инженерно-технической защищенности объектов образования | Кол-во объектов | 13 | 19 |
| 7 | Повышение инженерно-технической защищенности объектов культуры | Кол-во объектов | 1 | 1 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Белореченский район на 2018-2023 годы»:

1. Оценка степени реализации мероприятий программы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации

  - Степень реализации мероприятий:

СРм = 20 / 20 = 1

1.2. Финансирование программы было запланировано по 9 мероприятиям. Выделенные средства освоены в полном объеме

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

ССуз = 3280,630 руб./ 3280,630 руб. = 1

3. Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального образования Белореченский район

Эис = 1 / 1 = 1

4. Оценка степени достижения целей и решения задач программы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | СДп/ппз |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество преступлений террористической направленности | Кол-во преступлений | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Количество преступлений экстремистской направленности | Кол-во преступлений | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Размещение в средствах массовой информации, на официальном интернет-портале администрации муниципального образования Белореченский район материалов о профилактике терроризма и экстремизма | Кол-во материалов | 35 | 81 | 2,3 |
| 4 | Приобретение арочных металлодетекторов | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Изготовление средств наглядной агитации (плакаты, листовки и т.п.) по вопросам антитеррористической безопасности | усл.ед. | 3000 | 2300 | 0,77 |
| 6 | Повышение инженерно-технической защищенности объектов образования | Кол-во объектов | 13 | 19 | 1,4 |
| 7 | Повышение инженерно-технической защищенности объектов культуры | Кол-во объектов | 1 | 1 | 1 |

Цели и задачи программы в целом достигнуты, за исключением 2 показателей – «количество преступлений террористической направленности» и «изготовление средств наглядной агитации».

Степень реализации муниципальной программы составляет:

СРп/п = (1+2,3+1+0,77+1,4+1)/7 = 1,07

5. Оценка эффективности реализации программы

Эффективность реализации программы составила

ЭРп/п = 1,07 * 1,0 = 1,07

Эффективность реализации программы признается высокой

6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

Степень достижения целей программы составляет:

СДп = (0+1+2,3+1+0,77+1,4+1)/7 = 1,07

В случае, если СДп/ппз >1, значение СДп принимается равным 1.

Степень реализации муниципальной программы составляет:

СРмп = 7*1/7 = 1

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

ЭРп = 1,07*1= 1,07

Эффективность реализации муниципальной программы составляет 1,07 и признается высокой.

Заместитель главы МО Белореченский

район, начальник отдела по взаимодействию

с правоохранительными органами				  	 И.В.Конюшенко

Е.В.Павленко

31954