Доклад

о реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Белореченский район

на 2018-2023 годы» за 2018 год

Общий запланированный объем финансирования муниципальной программы в 2018 году составлял 730,0 тыс.рублей (из средств местного бюджета, в том числе 500,0 тыс.руб. – трансферты из бюджета Белореченского городского поселения, средства бюджета МО Белореченский район – 230,0 тыс.руб.)

Фактический объем финансирования муниципальной программы составил 730,0 тыс.рублей.

Израсходовано 730,0 тыс.руб.

Финансирование проведено по следующим мероприятиям муниципальной программы:

| № п/п | Наименование мероприятия | Сумма (тыс.руб.) | Результат | ГРБС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2 | Обеспечение антитеррористической защищенности мест с массовым пребыванием людей на территории Белореченского городского поселения Белореченского района (приобретение и установка систем видеонаблюдения и оповещения, турникетов) | 630,0 | Приобретена и установлена система видеонаблюдения, СКУД в месте с массовым пребыванием людей - здании администрации МО Белореченский район, установлены системы видеонаблюдения в парке культуры и отдыха г.Белореченска и парке Победы г.Белореченска | Администра-ция МО |
| 1.2.2.1 | Приобретение и установка систем видеонаблюдения, СКУД в месте с массовым пребыванием людей - здании администрации МО Белореченский район | 165,740 (130,0 – бюджет МО, 35,740 - межбюджетные трансферты из Белореченского городского поселения) | Приобретена и установлена система видеонаблюдения, СКУД в месте с массовым пребыванием людей - здании администрации МО Белореченский район | Администра-ция МО |
| 1.2.2.2 | Приобретение и установка систем видеонаблюдения в местах с массовым пребыванием людей -парке культуры и отдыха г.Белореченска и парке Победы г.Белореченска | 464,260 - межбюджетные трансферты из Белореченского городского поселения | Приобретено необходимое оборудование и установлены системы видеонаблюдения в парке культуры и отдыха г.Белореченска и парке Победы г.Белореченска | Администра-ция МО (МКУ «Управление по делам ГОиЧС Белореченского района) |
| 1.3.5 | Изготовление информационной продукции по профилактике экстремизма в молодежной среде (баннеров, плакатов, листовок, стикеров, буклетов) | 98,130 | Изготовлено 7 баннеров противоэкстремистской направленности | Управление по делам молодежи администра-ции МО |
| 1.3.5.1 | Проведение интеллектуально-развивающей игры «Что? Где? Когда?» на тему «Экстремизм - антисоциальное явление» (приобретение призов) | 1,870 | Проведена интеллектуально-развивающая игра «Что? Где? Когда? (приобретены призы победителям) | Управление по делам молодежи |

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, цели,  задачи и целевые показатели программы достигнуты.

Целевые показатели программы:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |
| 1 | Количество преступлений террористической направленности | Кол-во преступлений | 0 | 1 |
| 2 | Количество преступлений экстремистской направленности | Кол-во преступлений | 0 | 0 |
| 3 | Размещение в средствах массовой информации, на официальном интернет-портале администрации муниципального образования Белореченский район материалов о профилактике терроризма и экстремизма | Кол-во материалов | 30 | 81 |
| 4 | Приобретение арочных металлодетекторов | шт. | 0 | 0 |
| 5 | Изготовление средств наглядной агитации (плакаты, листовки и т.п.) по вопросам антитеррористической безопасности | усл.ед. | 0 | 0 |
| 6 | Повышение инженерно-технической защищенности объектов образования | Кол-во объектов | 0 | 0 |
| 7 | Повышение инженерно-технической защищенности объектов культуры | Кол-во объектов | 0 | 0 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Белореченский район на 2018-2023 годы»:

1. Оценка степени реализации мероприятий программы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации

  - Степень реализации мероприятий:

СРм = 23 / 23 = 1

1.2. Финансирование программы было запланировано по 3 мероприятиям. Выделенные средства освоены в полном объеме

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

ССуз = 730000 руб./ 730000 руб. = 1

3. Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального образования Белореченский район

Эис = 1 / 1 = 1

4. Оценка степени достижения целей и решения задач программы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | СДп/ппз |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество преступлений террористической направленности | Кол-во преступлений | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Количество преступлений экстремистской направленности | Кол-во преступлений | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Размещение в средствах массовой информации, на официальном интернет-портале администрации муниципального образования Белореченский район материалов о профилактике терроризма и экстремизма | Кол-во материалов | 30 | 81 | 2,7 |
| 4 | Приобретение арочных металлодетекторов | шт. | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Изготовление средств наглядной агитации (плакаты, листовки и т.п.) по вопросам антитеррористической безопасности | усл.ед. | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Повышение инженерно-технической защищенности объектов образования | Кол-во объектов | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Повышение инженерно-технической защищенности объектов культуры | Кол-во объектов | 0 | 0 | 1 |

Цели и задачи программы в целом достигнуты, за исключением 1 показателя – «количество преступлений террористической направленности».

Степень реализации муниципальной программы составляет:

СРп/п = (1+2,7+1+1+1+1)/7 = 1,1

5. Оценка эффективности реализации программы

Эффективность реализации программы составила

ЭРп/п = 1,1 * 1,0 = 1,1

Эффективность реализации программы признается высокой

6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

Степень достижения целей программы составляет:

СДп = (0+1+2,7+1+1+1+1)/7 = 1,1

В случае, если СДп/ппз >1, значение СДп принимается равным 1.

Степень реализации муниципальной программы составляет:

СРмп = 7*1/7 = 1

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

ЭРп = 1,1*1= 1,1

Эффективность реализации муниципальной программы составляет 1,1 и признается высокой.

Заместитель главы МО Белореченский

район, начальник отдела по взаимодействию

с правоохранительными органами				  	 И.В.Конюшенко

Е.В.Павленко

23854