Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Белореченский муниципальный район Краснодарского края

от____________№_______

«Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

Белореченский район

от 15.03.2023 № 228

(в редакции постановления администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края

от _____________ №_____)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ МУНИЦПАЛЬНЫЙ РАЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, развитие культуры

народов, проживающих на территории муниципального образования Белореченский

муниципальный район Краснодарского края, профилактика межнациональных

(межэтнических) конфликтов»

1. Паспорт муниципальной программы

| Координатор муниципальной программы | администрация муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края (отдел по взаимодействию с правоохранительными органами). |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | - |
| Участники муниципальной программы | администрация муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края (отдел по взаимодействию с правоохранительными органами); управление по делам молодежи администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края; управление культуры администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края; управление образованием администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края |
| Период реализации | 1 этап: 2023 год 2 этап: 2024-2028 годы |
| Цели муниципальной программы | сохранение стабильной общественно-политической обстановки на территории муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края; формирование позитивного имиджа Белореченского муниципального района Краснодарского края, как района, комфортного для проживания и отдыха представителей любой национальности и конфессии |
| Направления (подпрограммы) (при наличии) | - |
| Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы за период ее реализации, рублей | Всего: 5825450,0 1 этап: 439650,0 2 этап: 5385800,0 |
| Увязка со стратегическими целями стратегии социально-экономического развития муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края | - |
| Влияние на достижение национальных целей развития Российской Федерации | - |

2. Целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Штука измерения | Базовое значение | Значения показателя |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями НЦ, ВДЛ, ОМСУ, ГП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Показатели целей муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Цель муниципальной программы - сохранение стабильной общественно-политической обстановки на территории муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели процессной части муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Количество мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений и предупреждение межнациональных конфликтов | штук |  | Не менее 70 | Не менее 70 | Не менее 70 | Не менее 70 | Не менее 70 | Не менее 70 | Указ Президента РФ от 19.12.2012 №1666 | управление по делам молодежи, управление культуры, управление образованием администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края | - |
| 1.1.2 | Количество массовых мероприятий, направленных на развитие культуры, искусства, творчества народов | штук |  | Не менее 50 | Не менее 50 | Не менее 50 | Не менее 50 | Не менее 50 | Не менее 50 | Указ Президента РФ от 19.12.2012 №1666 | управление по делам молодежи, управление культуры, управление образованием администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края |  |
| 1.1.3 | Количество средств наглядной агитации (плакаты, листовки и т.п.) по вопросам поддержания межнациональной стабильности | штук |  | Не менее 1000 | Не менее 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указ Президента РФ от 19.12.2012 №1666 | управление по делам молодежи администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края | - |
| 1.2 | Цель муниципальной программы - формирование позитивного имиджа Белореченского муниципального района Краснодарского края, как района, комфортного для проживания и отдыха представителей любой национальности и конфессии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели процессной части муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Количество размещенных в средствах массовой информации и сети Интернет материалов о межнациональных отношениях, профилактике экстремизма, миграционной ситуации | штук |  | Не менее 19 | Не менее 19 | Не менее 19 | Не менее 19 | Не менее 19 | Не менее 19 | Указ Президента РФ от 19.12.2012 №1666 | Управление по делам молодежи, управление культуры, управление образованием, отдел по взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края |  |

3. Процессная часть муниципальной программы

| № п/п | Общая характеристика наименования мероприятия | Год реализации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия | Единица измерения | Значения результата реализации мероприятия по годам | Ответствен-ный за достижение результата | Связь с показателями целей муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | КБ | МБ | ВБИ |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача муниципальной программы: укрепление межэтнического сотрудничества, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий: информационно-пропагандистские, просветительские, разъяснительные мероприятия, направленные на укрепление межэтнического сотрудничества, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственные за реализацию комплекса процессных мероприятий: отдел по взаимодействию с правоохранительными органами, управление по делам молодежи, управление образованием, управление культуры администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение семинаров, круглых столов по вопросам гармонизации межнациональных отношений и предупреждения межнациональных конфликтов | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество проведенных семинаров, круглых столов по вопросам гармонизации межнациональных отношений и предупреждения межнациональных конфликтов | Штук | Не менее 3 | Управление по делам молодежи администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края | п.1.1.1 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Не менее 3 |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Не менее 3 |  |  |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Не менее 3 |  |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Не менее 3 |  |  |
|  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Не менее 3 |  |  |
| 1.2 | Освещение в средствах массовой информации, на официальном сайте проводимых мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество опубликованных в средствах массовой информации материалов по межнациональному согласию и профилактике экстремизма | Штук | Не менее 15 | Управление по делам молодежи, управление культуры, управление образованием администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края | п.1.1.1 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Не менее 15 |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Не менее 15 |  |  |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Не менее 15 |  |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Не менее 15 |  |  |
|  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Не менее 15 |  |  |
| 1.3 | Изготовление наглядных материалов (плакаты, листовки и т.п.) по вопросам поддержания межнациональной стабильности и профилактике экстремизма в целях распространения при проведении мероприятий среди молодежи | 2023 | 29650,0 | 0,0 | 0,0 | 29650,0 | 0,0 | Количество изготовленной продукции | Штук | Не менее 1000 | Управление по делам молодежи администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края | п.1.1.3 |
|  |  | 2024 | 25000,0 | 0,0 | 0,0 | 25000,0 | 0,0 |  |  | Не менее 1000 |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | - |  |  |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | - |  |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | - |  |  |
|  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | - |  |  |
| 1.4 | Организация и проведение научно-практической конференции «Стабильность и порядок в современном обществе. Вызов и угрозы» | 2023 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | Проведена научно-практическая конференция «Стабильность и порядок в современном обществе. Вызов и угрозы» | Штук | Не менее 1 | Управление по делам молодежи администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края | п.1.1.1 |
|  |  | 2024 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | 0,0 |  |  | Не менее 1 |  |  |
|  |  | 2025 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 |  |  | Не менее 1 |  |  |
|  |  | 2026 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 |  |  | Не менее 1 |  |  |
|  |  | 2027 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 |  |  | Не менее 1 |  |  |
|  |  | 2028 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 |  |  | Не менее 1 |  |  |
| 1.5 | Проведение мероприятий с учащимися образовательных учреждений по профилактике этнического и религиозного экстремизма, социально-речевой адаптации детей из семей мигрантов | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество проведенных мероприятий | Штук | Не менее 4 | Управление образованием администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края | п.1.1.1 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Не менее 4 |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Не менее 4 |  |  |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Не менее 4 |  |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Не менее 4 |  |  |
|  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Не менее 4 |  |  |
| 1.6 | Выявление и мониторинг деятельности молодежных организаций и неформальных структур, лидеров в молодежной этносреде и лиц, склонных к крайним религиозным и националистическим проявлениям | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество проведенных мероприятий | Штук | Не менее 4 | Управление по делам молодежи, управление образованием администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края | п.1.1.1 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Не менее 4 |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Не менее 4 |  |  |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Не менее 4 |  |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Не менее 4 |  |  |
|  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Не менее 4 |  |  |
| 1.7 | Проведение мероприятий, направленных на предотвращение любых форм дискриминации по признаку социальной, расовой, национальной, языковой, политической, идеологической или религиозной принадлежности | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество проведенных мероприятий | Штук | Не менее 10 | Управление по делам молодежи, управление образованием управление культуры администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края | п.1.1.1 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Не менее 10 |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Не менее 10 |  |  |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Не менее 10 |  |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Не менее 10 |  |  |
|  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Не менее 10 |  |  |
| 1.8 | Проведение в образовательных организациях занятий по воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения, межнациональной (межэтнической) и межконфессиональной дружбы, по обучению навыкам бесконфликтного общения, а также умению противодействовать социально-опасному поведению (в том числе вовлечению в экстремистскую деятельность) | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество проведенных мероприятий | Штук | Не менее 12 | Управление образованием, управление по делам молодежи администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края | п.1.1.1 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Не менее 12 |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Не менее 12 |  |  |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Не менее 12 |  |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Не менее 12 |  |  |
|  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Не менее 12 |  |  |
| 1.9 | Проведение межнационального форума «В единстве сила» | 2025 | 102430,0 | 0,0 | 0,0 | 102430,0 | 0,0 | Количество проведенных мероприятий | Штук | Не менее 1 | Управление по делам молодежи администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края | п.1.1.1 |
|  |  | 2026 | 90000,0 | 0,0 | 0,0 | 90000,0 | 0,0 |  |  | Не менее 1 |  |  |
|  |  | 2027 | 90000,0 | 0,0 | 0,0 | 90000,0 | 0,0 |  |  | Не менее 1 |  |  |
|  |  | 2028 | 90000,0 | 0,0 | 0,0 | 90000,0 | 0,0 |  |  | Не менее 1 |  |  |
|  | Итого | 2023 | 39650,0 | 0,0 | 0,0 | 39650,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | 2024 | 40000,0 | 0,0 | 0,0 | 40000,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 112430,0 | 0,0 | 0,0 | 112430,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 100000,0 | 0,0 | 0,0 | 100000,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 100000,0 | 0,0 | 0,0 | 100000,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | 100000,0 | 0,0 | 0,0 | 100000,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Задача муниципальной программы укрепление межэтнического сотрудничества, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий: информационно-пропагандистские, просветительские, разъяснительные мероприятия, направленные на укрепление межэтнического сотрудничества, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений и противодействие экстремизму |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственные за реализацию комплекса процессных мероприятий: отдел по взаимодействию с правоохранительными органами, управление по делам молодежи, управление образованием, управление культуры администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация и проведение акций, посвященных православным праздникам | 2023 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | Количество проведенных мероприятий | Штук | Не менее 5 | Управление по делам молодежи администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края | п.1.1.2 |
|  |  | 2024 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 |  |  | Не менее 5 |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | - |  |  |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | - |  |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | - |  |  |
|  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | - |  |  |
| 2.2 | Организация и проведение акции «Все МЫ разные, все МЫ равные» | 2023 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | Проведена акция «Все МЫ разные, все МЫ равные» | Штук | Не менее 1 | Управление по делам молодежи администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края | п.1.1.1 |
|  |  | 2024 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 |  |  | Не менее 1 |  |  |
|  |  | 2025 | 7570,0 | 0,0 | 0,0 | 7570,0 | 0,0 |  |  | Не менее 1 |  |  |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | - |  |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | - |  |  |
|  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | - |  |  |
| 2.3 | Формирование в обществе атмосферы неприятия пропаганды и оправдания экстремистской идеологии, ксенофобии, национальной или религиозной исключительности | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество проведенных профилактических мероприятий | Штук | Не менее 4 | Управление образованием, управление по делам молодежи администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края | п.1.1.1 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Не менее 4 |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Не менее 4 |  |  |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Не менее 4 |  |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Не менее 4 |  |  |
|  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Не менее 4 |  |  |
| 2.4 | Обеспечение адаптации иностранных граждан в Российской Федерации и их интеграции в общество, привлечение к реализации этих мероприятий работодателей, получающих квоты на привлечение иностранной рабочей силы | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество проведенных мероприятий | Штук | Не менее 4 | Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами, управление образованием, управление по делам молодежи, управление культуры администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края | п.1.1.1 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Не менее 4 |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Не менее 4 |  |  |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Не менее 4 |  |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Не менее 4 |  |  |
|  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Не менее 4 |  |  |
| 2.5 | Информирование граждан о текущей миграционной ситуации, её влиянии на различные аспекты жизни российского общества, а также противодействие распространению в информационном пространстве вызывающих в обществе ненависть и вражду ложных сведений о миграционных процессах | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество информаций | Штук | Не менее 4 | Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края | п.1.2.1 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Не менее 4 |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Не менее 4 |  |  |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Не менее 4 |  |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Не менее 4 |  |  |
|  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Не менее 4 |  |  |
|  | Итого | 2023 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | 2024 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 7570,0 | 0,0 | 0,0 | 7570,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Задача муниципальной программы: укрепление межэтнического сотрудничества, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий: мероприятия, направленные на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, развитие культуры народов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственные за реализацию комплекса процессных мероприятий: управление по делам молодежи, управление образованием, управление культуры, отдел по взаимодействию с правоохранительными органам администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация и развитие уже имеющихся кружков и секций народного творчества всех национальностей, проживающих на территории поселений, при домах культуры | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество кружков и секций | Количество кружков и секций | Не менее 1 | Управление культуры администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края | п.1.1.2 |
|  |  | 2024 | 35400 | 0,0 | 0,0 | 35400 | 0,0 |  |  | Не менее 1 |  |  |
|  |  | 2025 | 42400 | 0,0 | 0,0 | 42400 | 0,0 |  |  | Не менее 1 |  |  |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Не менее 1 |  |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Не менее 1 |  |  |
|  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Не менее 1 |  |  |
| 3.2 | Организация и проведение библиотечных выставок просмотров и выставок периодических изданий, направленных на формирование чувства единства, дружбы и братства между представителями национальностей | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество проведенных мероприятий | Штук | Не менее 1 | Управление культуры администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края | п.1.1.2 |
|  |  | 2024 | 40000,0 | 0,0 | 0,0 | 40000,0 | 0,0 |  |  | Не менее 1 |  |  |
|  |  | 2025 | 48000,0 | 0,0 | 0,0 | 48000,0 | 0,0 |  |  | Не менее 1 |  |  |
|  |  | 2026 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 50000,0 | 0,0 |  |  | Не менее 1 |  |  |
|  |  | 2027 | 69100,0 | 0,0 | 0,0 | 69100,0 | 0,0 |  |  | Не менее 1 |  |  |
|  |  | 2028 | 82900,0 | 0,0 | 0,0 | 82900,0 | 0,0 |  |  | Не менее 1 |  |  |
| 3.3 | Изготовление методических пособий для работников учреждений культуры | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество изготовленной продукции | Штук | - | Управление культуры администрация муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края | п.1.1.2 |
|  |  | 2024 | 98950,0 | 0,0 | 0,0 | 98950,0 | 0,0 |  |  | Не менее 50 |  |  |
|  |  | 2025 | 36000,0 | 0,0 | 0,0 | 36000,0 | 0,0 |  |  | Не менее 50 |  |  |
|  |  | 2026 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 50000,0 | 0,0 |  |  | Не менее 50 |  |  |
|  |  | 2027 | 52200,0 | 0,0 | 0,0 | 52200,0 | 0,0 |  |  | Не менее 50 |  |  |
|  |  | 2028 | 62600,0 | 0,0 | 0,0 | 62600,0 | 0,0 |  |  | Не менее 50 |  |  |
| 3.4 | Проведение районных Дней Национальностей с демонстрацией народных обрядов, организацией национальных кухонь | 2023 | 30000,0 | 0,0 | 0,0 | 30000,0 | 0,0 | Количество проведенных мероприятий | Штук | Не менее 1 | Управление культуры администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края | п.1.1.2 |
|  |  | 2024 | 139420,0 | 0,0 | 0,0 | 139420,0 | 0,0 |  |  | Не менее 1 |  |  |
|  |  | 2025 | 57600,0 | 0,0 | 0,0 | 57600,0 | 0,0 |  |  | Не менее 1 |  |  |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Не менее 1 |  |  |
|  |  | 2027 | 102900,0 | 0,0 | 0,0 | 102900,0 | 0,0 |  |  | Не менее 1 |  |  |
|  |  | 2028 | 100300,0 | 0,0 | 0,0 | 100300,0 | 0,0 |  |  | Не менее 1 |  |  |
| 3.5 | Организация и проведение фестиваля национальных культур «Хоровод дружбы» | 2023 | 118200,0 | 0,0 | 0,0 | 118200,0 | 0,0 | Количество проведенных мероприятий | Штук | Не менее 1 | Управление культуры администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края | п.1.1.2 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | - |  |  |
|  |  | 2025 | 230000,0 | 0,0 | 0,0 | 230000,0 | 0,0 |  |  | Не менее 1 |  |  |
|  |  | 2026 | 250000,0 | 0,0 | 0,0 | 250000,0 | 0,0 |  |  | Не менее 1 |  |  |
|  |  | 2027 | 290000,0 | 0,0 | 0,0 | 290000,0 | 0,0 |  |  | Не менее 1 |  |  |
|  |  | 2028 | 290000,0 | 0,0 | 0,0 | 290000,0 | 0,0 |  |  | Не менее 1 |  |  |
| 3.6 | Организация и проведение новогоднего фестиваля дружбы | 2023 | 171800,0 | 0,0 | 0,0 | 171800,0 | 0,0 | Количество проведенных мероприятий | Штук | Не менее 1 | Управление культуры администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края | п.1.1.2 |
|  |  | 2024 | 431930,0 | 0,0 | 0,0 | 431930,0 | 0,0 |  |  | Не менее 1 |  |  |
|  |  | 2025 | 130000,0 | 0,0 | 0,0 | 130000,0 | 0,0 |  |  | Не менее 1 |  |  |
|  |  | 2026 | 228600,0 | 0,0 | 0,0 | 228600,0 | 0,0 |  |  | Не менее 1 |  |  |
|  |  | 2027 | 393300,0 | 0,0 | 0,0 | 393300,0 | 0,0 |  |  | Не менее 1 |  |  |
|  |  | 2028 | 469900,0 | 0,0 | 0,0 | 469900,0 | 0,0 |  |  | Не менее 1 |  |  |
| 3.7 | Участие делегации Белореченского района в праздничных мероприятиях, посвященных празднованию Дня образования Краснодарского края | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество проведенных мероприятий | Штук | Не менее 1 | Управление культуры администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края | п.1.1.2 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Не менее 1 |  |  |
|  |  | 2025 | 42300,0 | 0,0 | 0,0 | 42300,0 | 0,0 |  |  | Не менее 1 |  |  |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Не менее 1 |  |  |
|  |  | 2027 | 51000,0 | 0,0 | 0,0 | 51000,0 | 0,0 |  |  | Не менее 1 |  |  |
|  |  | 2028 | 54300,0 | 0,0 | 0,0 | 54300,0 | 0,0 |  |  | Не менее 1 |  |  |
| 3.8 | Организация и проведение выставки мастеров ДПИ народностей, проживающих на юге РФ, «Юг России» | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество проведенных мероприятий | Штук | Не менее 1 | Управление культуры администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края | п.1.1.2 |
|  |  | 2024 | 144000,0 | 0,0 | 0,0 | 144000,0 | 0,0 |  |  | Не менее 1 |  |  |
|  |  | 2025 | 235500,0 | 0,0 | 0,0 | 235500,0 | 0,0 |  |  | Не менее 1 |  |  |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Не менее 1 |  |  |
|  |  | 2027 | 248800,0 | 0,0 | 0,0 | 248800,0 | 0,0 |  |  | Не менее 1 |  |  |
|  |  | 2028 | 298400,0 | 0,0 | 0,0 | 298400,0 | 0,0 |  |  | Не менее 1 |  |  |
| 3.9 | Организация деятельности, материально-техническое обеспечение молодежных клубов «Народы Кубани», «ArsDhol», «Кавказ» | 2023 | 60000,0 | 0,0 | 0,0 | 60000,0 | 0,0 | Количество клубов | Штук | Не менее 3 | Управление по делам молодежи администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края | п.1.1.2 |
|  |  | 2024 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 50000,0 | 0,0 |  |  | Не менее 3 |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Не менее 3 |  |  |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Не менее 3 |  |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Не менее 3 |  |  |
|  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Не менее 3 |  |  |
| 3.10 | Размещение в средствах массовой информации, а также ресурсах сети «Интернет» материалов, направленных на сохранение межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия, традиционных российских духовно-нравственных ценностей и приобщение к ним молодежи | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество размещенной информации | Штук | Не менее 15 | Управление по делам молодежи, управление культуры, управление образованием администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края | п. 1.2.1 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Не менее 15 |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Не менее 15 |  |  |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Не менее 15 |  |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Не менее 15 |  |  |
|  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Не менее 15 |  |  |
| 3.11 | Включение в учебные планы, методические материалы учебных предметов, направленных на воспитание традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры межнационального (межэтнического) и межконфессионального общения, формирования у молодежи общероссийской гражданской идентичности, патриотизма | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество проведенных мероприятий | Штук | Не менее 12 | Управление образованием администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края | п. 1.1.1 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Не менее 12 |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Не менее 12 |  |  |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Не менее 12 |  |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Не менее 12 |  |  |
|  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Не менее 12 |  |  |
|  | Итого | 2023 | 380000,0 | 0,0 | 0,0 | 380000,0 | 0,0 | X | X | X | X | X |
|  |  | 2024 | 939700,0 | 0,0 | 0,0 | 939700,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 821800,0 | 0,0 | 0,0 | 821800,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 578600,0 | 0,0 | 0,0 | 578600,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 1207300,0 | 0,0 | 0,0 | 1207300,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | 1358400,0 | 0,0 | 0,0 | 1358400,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |

4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

4.1. Финансовое обеспечение первого этапа реализации муниципальной программы

| № п/п | Итого по ГРБС | Год реализации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | КБ | МБ | ВБИ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Управление культуры администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края | 2023 год | 32000,0 | 0,0 | 0,0 | 320000,0 | 0,0 |
| 2. | Управление по делам молодежи администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края | 2023 год | 119650,0 | 0,0 | 0,0 | 119650,0 | 0,0 |

4.1.1. Всего по первому этапу реализации муниципальной программы

| Наименование источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации(рублей) |
| --- | --- |
|  | 2023 год |
| Всего, в том числе: | 439650,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 |
| бюджет Краснодарского края | 0,0 |
| местный бюджет | 439650,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 |
| Процессная часть (всего), в том числе: | 439650,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 |
| бюджет Краснодарского края | 0,0 |
| местный бюджет | 439650,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 |

4.2. Финансовое обеспечение второго этапа реализации муниципальной программы

| № п/п | Итого по ГРБС | Год реализации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | КБ | МБ | ВБИ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Управление культуры администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края | 2024 год | 889700,0 | 0,0 | 0,0 | 889700,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 год | 821800,0 | 0,0 | 0,0 | 821800,0 | 0,0 |
|  |  | 2026 год | 578600,0 | 0,0 | 0,0 | 578600,0 | 0,0 |
|  |  | 2027 год | 1207300,0 | 0,0 | 0,0 | 1207300,0 | 0,0 |
|  |  | 2028 год | 1358400,0 | 0,0 | 0,0 | 1358400,0 | 0,0 |
| 2. | Управление по делам молодежи администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края | 2024 год | 110000,0 | 0,0 | 0,0 | 110000,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 год | 120000,0 | 0,0 | 0,0 | 120000,0 | 0,0 |
|  |  | 2026 год | 100000,0 | 0,0 | 0,0 | 100000,0 | 0,0 |
|  |  | 2027 год | 100000,0 | 0,0 | 0,0 | 100000,0 | 0,0 |
|  |  | 2028 год | 100000,0 | 0,0 | 0,0 | 100000,0 | 0,0 |

4.2.1. Всего по второму этапу реализации муниципальной программы

| Наименование источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации(рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | всего |  |
| Всего, в том числе: | 999700,0 | 941800,0 | 678600,0 | 1307300,0 | 1458400,0 | 5385800,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Краснодарского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 999700,0 | 941800,0 | 678600,0 | 1307300,0 | 1458400,0 | 5385800,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Процессная часть (всего), в том числе: | 999700,0 | 941800,0 | 678600,0 | 1307300,0 | 1458400,0 | 5385800,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Краснодарского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 999700,0 | 941800,0 | 678600,0 | 1307300,0 | 1458400,0 | 5385800,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными

органами администрации муниципального образования

Белореченский муниципальный район Краснодарского края                                                                                Е.В. Павленко